## Проект программы 21-23
Проект предварительных программ работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на период 2021–2023 гг. по КГКУ "Хабаровскуправтодор"
№ п/п | Автомобильная дорога, адрес объекта км… - км …, субъект РФ | Последний год ремонта, капитального ремонта или реконструкции (указать вид и дату ввода в эксплуатацию месяц, год) | Срок действия гарантийных обязательств | № и дата распоряжения об утверждении ПД (при отсутствии указать № и даты заключений ГГЭ) или предполагаемый срок получения ГГЭ | Категория участка автодороги | Среднегодовая среднесуточная интенсивность движения авт./сутки | Существующий модуль упругости (средний по участку), Мпа | Число полос движения, шт. | Межремонтный срок, который будет действовать после проведения работ, лет | Срок производства работ | Объем работ на 2021 год |  | Объем работ на 2022 год |  | Объем работ на 2023 год |  | ИТОГО стоимость | Стоимость за 1 км | Примечание
[11 empty] | вводные км/п.м. | тыс. руб. | вводные км/п.м. | тыс. руб. | вводные км/п.м. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[7 empty] | 1 | ВСЕГО |  |  | 168.534 | 7216757.4566 | 358.419 | 7946028.8907 | 330.975 | 7564065.8036 | 27212025.9639 | Х |  | 217.394
[11 empty] | 1331.2 |  | 297.3 |  | 255.5
[7 empty] | 2 | Заключено контрактов, в том числе: |  |  | 11.008 | 1376226.9919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537989.7019 | Х |  | 952517.8419
[8 empty] | Реконструкция а/д |  |  | 9.075 | 423709.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585471.86
[8 empty] | Ремонт и содержание |  |  | 1.933 | 952517.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952517.8419 |  |  | -7482.1581
[7 empty] | 3 | Программа |  |  | 45.552 | 1663050.29 | 179.677 | 3308907.3096 | 100.1 | 3016703.3016 | 8923953.9242 | Х |  | 966299.8799
[7 empty] | 4 | ПИР |  |  | Х | 208245.64 | Х | 87653.6 | Х | 100000 | 198338.14 | Х
[7 empty] | 5 | Дополнительные объекты, в том числе: |  |  | 111.974 | 2593007.5428 | 178.742 | 4549467.9811 | 230.875 | 4447362.502 | 13013754.4959 | Х
[11 empty] | 1331.2 |  | 297.3 |  | 255.5
[8 empty] | реконструкция а/д |  |  | 16.384 | 1066500 | 0.5 | 2185000 | 59.945 | 2892955.462 | 7568371.932
[8 empty] | ремонт дорог |  |  | 95.59 | 1092162.29 | 178.242 | 2232967.9811 | 170.93 | 1427707.04 | 4752837.3111
[8 empty] | ремонт ИССО (п.м.) |  |  | 1331.2 | 434345.2528 | 297.3 | 131500 | 255.5 | 126700 | 692545.2528
I | Строительство и реконструкция автодорог регионального или межмуниципального значения, всего: | [5 empty] | 1 | ВСЕГО |  |  | 25.459 | 2166120.612 | 19.577 | 3209000 | 59.945 | 3603475.589 | 12654787.204 | Х
[7 empty] | 2 | Заключено контрактов |  |  | 9.075 | 423709.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585471.86 | Х
[7 empty] | 3 | Программа |  |  | 0 | 576290.85 | 19.077 | 1000000 | 0 | 660520.127 | 3357322.8 | Х
[7 empty] | 4 | ПИР реконструкция |  |  | Х | 99620.612 | Х | 24000 | Х | 50000 | 143620.612 | Х
[7 empty] | 5 | Дополнительные объекты |  |  | 16.384 | 1066500 | 0.5 | 2185000 | 59.945 | 2892955.462 | 7568371.932 | Х
Контракты заключены | [10 empty] | 9.075 | 423709.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585471.86 | Х
1 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке мостового перехода через р. Аякит" |  |  | Распоряжение №10/2-р от 18.02.2016 г. | IV |  |  | 2 |  | 2019-2021 | 6.175 | 224145.85 |  |  |  |  | 729149.7 | 118080.9231
2 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке мостового перехода через р. Герби" |  |  | Распоряжение № 25/2-р от 11.05.2016 г. | IV |  |  | 2 |  | 2019-2021 | 2.9 | 199563.3 |  |  |  |  | 856322.16 | 295283.5
| включены в КАИП | [9 empty] | 0 | 576290.85 | 19.077 | 1000000 | 0 | 660520.127 | 3357322.8
1 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 165 - км 174 |  |  | Распоряжение №3/8-р от 16.01.2018 | IV |  |  | 2 |  | 2021-2022 |  | 290000 | 10 | 495562.05 |  |  | 794313.16 | 79431.316
2 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 191 - км 200 |  |  | Распоряжение №2/8-р от 16.01.2018 | IV |  |  | 2 |  | 2021-2022 |  | 286290.85 | 9.077 | 431506.55 |  |  | 722237.15 | 79567.8253
3 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 174 - км 182 |  |  | июнь 2021 | IV |  |  | 2 |  | 2022-2024 |  |  |  | 72931.4 |  | 317647.847 | 590141.88 | 65571.32
4 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 182 - км 191 |  |  | июнь 2021 | IV |  |  | 2 |  | 2023-2024 | [5 empty] | 200000 | 597762.21 | 66418.0233
5 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 206 - км 216 |  |  | июнь 2021 | IV |  |  | 2 |  | 2023-2024 | [5 empty] | 142872.28 | 652868.4 | 65286.84
| Дополнительные объекты возможные к реализации в случае увеличения лимитов ассигнований на соответствующий год | [9 empty] | 16.384 | 1066500 | 0.5 | 2185000 | 59.945 | 2892955.462 | 7568371.932
1 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 446 - км 460" (остатки работ) |  |  | декабрь 2020 | IV |  |  | 2 |  | 2016-2021 | 16.384 | 566500 |  |  |  |  | 1207750.47 | 73715.2386
2 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" на участке км 14 - км 21" |  |  | декабрь 2021 | III |  |  | 2 |  | 2022-2023 |  |  |  | 550000 | 7 | 400000 | 950000 | 135714.2857
3 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" на участке км 21 - км 28" |  |  | декабрь 2022 | III |  |  | 2 |  | 2023-2024 | [5 empty] | 400000 | 950000 | 135714.2857
4 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" на участке км 28 - км 36" |  |  | декабрь 2021 | III |  |  | 2 |  | 2022-2023 |  |  |  | 550000 | 8 | 400000 | 950000 | 118750
5 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Селихино – Николаевск-на-Амуре на участке км 460 – км 474" |  |  | Распоряжение №1/8 от 16.01.2018 г. | IV |  |  | 2 |  | 2021-2023 |  | 350000 |  | 400000 | 13.67 | 417826.317 | 1167826.317 | 85429.8696
6 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Селихино – Николаевск-на-Амуре на участке км 474 – км 483" |  |  | Распоряжение №8/2-6 от 18.03.2016 г. | IV |  |  | 2 |  | 2021-2023 |  | 150000 |  | 300000 | 7.175 | 191654.921 | 641654.921 | 89429.2573
7 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 486 - км 491" |  |  | декабрь 2022 | IV |  |  | 2 |  | 2023 |  |  |  |  | 5 | 110000 | 342666 | 68533.2
8 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Селихино – Николаевск-на-Амуре на участке км 491 – км 500" |  |  | Распоряжение №1/8-р от 14.01.2019 г. | IV |  |  | 2 |  | 2022-2023 |  |  |  | 200000 | 9 | 386874.224 | 586874.224 | 65208.2471
9 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Обход рп. Переяславка" со строительством ж/д путепровода (с подходами 6 км)" |  |  | декабрь 2021 | III |  |  | 2 |  | 2022-2023 |  |  |  | 110000 | 6 | 440000 | 550000 | 91666.6667
10 | Реконструкция объекта капитального строительства "Путепровод на км 128+130 автомобильной дороги "г.Комсомольск-на-Амуре - п.Березовый - п.Амгунь - п.Могды - р.п.Чегдомын" |  |  | декабрь 2021 | IV |  |  | 2 |  | 2023-2024 |  |  |  |  | 4.1 | 146600 | 146600 | 96731.7073
11 | Реконструкция объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Верхняя Манома" на участке мостового перехода через руч. Каменистый" |  |  | декабрь 2021 | IV |  |  | 2 |  | 2022 |  |  | 0.5 | 75000 |  |  | 75000 | 150000
| ПИР реконструкция | [9 empty] | Х | 99620.612 | Х | 24000 | Х | 50000 | 143620.612 | Х
1 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на Амуре- Березовый - Амгунь - Могды - Чеегдомын на участке км 206 - км 216" |  |  | июнь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-2024 | Х | 8125 | Х |  | Х |  | 8125 | Х
2 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на Амуре- Березовый - Амгунь - Могды - Чеегдомын на участке км 174 - км 182" |  |  | июнь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-2023 | Х | 8074.204 | Х |  | Х |  | 8074.204 | Х
3 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога Комсомольск-на Амуре- Березовый - Амгунь - Могды - Чегдомын на участке км 182 - км 191" |  |  | июнь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-2024 | Х | 8421.408 | Х |  | Х |  | 8421.408 | Х
4 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" на участке км 14 - км 21" |  |  | декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-2023 | Х | 14000 | Х |  | Х |  | 14000 | Х
5 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" на участке км 21 - км 28" |  |  | декабрь 2022 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023 | Х |  | Х | 14000 | Х |  | 14000 | Х
6 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" на участке км 28 - км 36" |  |  | декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-2023 | Х | 16000 | Х |  | Х |  | 16000 | Х
7 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 486 - км 491" |  |  | декабрь 2022 | Х | Х | Х | Х | Х | 2024-2025 | Х |  | Х | 10000 | Х |  | 10000 | Х
8 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 500 - км 510" |  |  | декабрь 2023 | Х | Х | Х | Х | Х | 2024-2025 | Х |  | Х |  | Х | 20000 | 20000 | Х
9 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства"Автомобильная дорога "Обход рп. Переяславка" со строительством ж/д путепровода (с подходами 6 км)" |  |  | декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-2023 | Х | 20000 | Х |  | Х |  | 20000
10 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Путепровод на км 128+130 автомобильной дороги "г.Комсомольск-на-Амуре - п.Березовый - п.Амгунь - п.Могды - р.п.Чегдомын" |  |  | декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023-2024 | Х | 20000 | Х |  | Х |  | 20000
11 | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию объекта капитального строительства "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Верхняя Манома" на участке мостового перехода через руч. Каменистый" |  |  | декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022 | Х | 5000 | Х |  | Х |  | 5000 | Х
I | Капитальный ремонт автомобильных дорог Хабаровского края, всего: | [5 empty] | 1 | ВСЕГО |  |  | 13.61 | 439506.508 | 0.6 | 145300 | 0.6 | 160000 | 743387.708
[7 empty] | 2 | Заключено контрактов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Программа |  |  | 13.61 | 426518.98 | 0.6 | 140000 | 0.6 | 140000 | 707100.18
[7 empty] | 4 | ПИР на капремонт |  |  | Х | 12987.528 | Х | 5300 | Х | 20000 | 36287.528
[7 empty] | 5 | Дополнительные объекты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контракты заключены | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Национальный проект БКАД | [9 empty] | 0.6 | 140000 | 0.6 | 140000 | 0.6 | 140000 | 420000
1 | Капитальный ремонт объекта Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - рп. Чегдомын" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | август 2021 | 4 | - |  | 2 | 24 | 2021 | 0.3 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 233333.3333
2 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к рп. Мухен" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | август 2021 | 3 | 342 |  | 2 | 24 | 2021 | 0.3 | 70000 |  |  |  |  | 70000 | 233333.3333
3 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | сентябрь 2021 | 3 | 616 |  | 2 | 24 | 2022 |  |  | 0.3 | 70000 |  |  | 70000 | 233333.3333
4 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога «участок автомобильной дороги Биробиджан - Кукан, проходящий в границах территории Хабаровского муниципального района» (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | ноябрь 2021 | 5 | - |  | 2 | 24 | 2022 |  |  | 0.3 | 70000 |  |  | 70000 | 233333.3333
5 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Святогорье" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля). |  |  | ноябрь 2022 | 3 | 645 |  | 2 | 24 | 2023 |  |  |  |  | 0.3 | 70000 | 70000 | 233333.3333
6 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Малмыж" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля). |  |  | ноябрь 2022 | 5 | - |  | 2 | 24 | 2023 |  |  |  |  | 0.3 | 70000 | 70000 | 233333.3333
| Основная программа | [9 empty] | 13.01 | 286518.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287100.18
1 | Капитальный ремонт объекта Автомобильная дорога "Подъезд к с. Бичевая" на участке км 12+700 - км 13+700 (устройство электроосвещения и тротуаров) |  |  | июль 2021 | 3 | 1360 |  | 2 | 24 | 2021 | 1 | 14790 |  |  |  |  | 14790 | 14790
2 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к рп. Заветы Ильича" на участке км 0+000 - км 2+500" (устройство электроосвещения и тротуаров) |  |  | декабрь 2020 | 4 |  |  | 2 |  | 2021 | 2.5 | 44265.76 |  |  |  |  | 44265.76 | 17706.304
3 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск" на участке км 19+880 - км 21+880 (п.Хурба) (устройство электроосвещения и тротуаров)" |  |  | декабрь 2020 | 3 |  |  | 2 |  | 2021 | 2 | 31025.61 |  |  |  |  | 31025.61 | 15512.805
4 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к пос. ст. Розенгартовка" (устройство электроосвещения и тротуаров)" |  |  | декабрь 2020 | 3 |  |  | 2 |  | 2021 | 4.41 | 58504.97 |  |  |  |  | 58504.97 | 13266.4331
5 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Ачан" на участке км 39+600 - км 42+700" |  |  | декабрь 2020 | 3 |  |  | 2 |  | 2021 | 3.1 | 137932.64 |  |  |  |  | 137932.64 | 44494.4
| Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту рп. Охотск" |  |  | декабрь 2021 | 4-5 |  |  | 1-2 |  | 2022-2023 |  |  |  | 290.6 | 29.06 | 290.6 | 581.2
| ПИР Капитальный ремонт автомобильных дорог | [9 empty] | Х | 12987.528 | Х | 5300 | Х | 20000 | 36287.528 | Х
1 | Капитальный ремонт объекта Автомобильная дорога "Подъезд к с. Бичевая" на участке км 12+700 - км 13+700 (устройство электроосвещения и тротуаров) |  |  | июль 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2021 | Х | 1500 | Х |  | Х |  | 1500 | Х
2 | Капитальный ремонт объекта Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - рп. Чегдомын" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | август 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2021 | Х | 3032.8682 | Х |  | Х |  | 3032.8682 | Х
3 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к рп. Мухен" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | август 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2021 | Х | 2530.7679 | Х |  | Х |  | 2530.7679 | Х
4 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | сенябрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022 | Х | 3123.8919 | Х |  | Х |  | 3123.8919 | Х
5 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога «участок автомобильной дороги Биробиджан - Кукан, проходящий в границах территории Хабаровского муниципального района» (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля) |  |  | ноябрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022 | Х | 2800 | Х |  | Х |  | 2800 | Х
6 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Святогорье" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля). |  |  | ноябрь 2022 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023 | Х |  | Х | 2600 | Х |  | 2600 | Х
7 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Малмыж" (с устройством автоматического пункта весогабаритного контроля). |  |  | ноябрь 2022 | Х | Х | Х | Х | Х | 2023 | Х |  | Х | 2700 | Х |  | 2700 | Х
8 | Капитальный ремонт объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту рп. Охотск" |  |  | декабрь 2021 | Х | Х | Х | Х | Х | 2022-2023 | Х | 18000 | Х |  | Х |  | 18000 | Х
| Дополнительные объекты возможные к реализации в случае увеличения лимитов ассигнований на соответствующий год | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Капитальный ремонт искусственных сооружений на автомобильных дорогах Хабаровского края | [5 empty] | 1 | ВСЕГО |  |  | 0 | 22000 | 128 | 214000 | 73 | 117000 | 98200
[7 empty] | 2 | Заключено контрактов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 3 | Основная программа |  |  | 0 | 0 | 128 | 197000 | 73 | 87000 | 98200
[7 empty] | 4 | ПИР на капремонт |  |  |  | 22000 |  | 17000 |  | 30000 | 0
[7 empty] | 5 | Дополнительные объекты |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контракты заключены | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #REF!
| Основная программа | [9 empty] | 0 | 0 | 128 | 197000 | 73 | 87000 | 98200
1 | Капитальный ремонт объекта Мост на км 218+459 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - п. Березовый - п. Амгунь - п. Могды - р.п. Чегдомын |  |  | октябрь 2021 | 5 |  |  | 2 |  | 2022 |  |  | 55 | 98200 |  |  | 98200 | 1785.4545
2 | Капитальный ремонт объекта Мост на км 223+604 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - п. Березовый - п. Амгунь - п. Могды - р.п. Чегдомын" |  |  | октябрь 2021 | 5 |  |  | 2 |  | 2022 |  |  | 24 | 43800 |  |  | 43800 | 1825
3 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Горная на км 59+990 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (60+270 по существующим километровым знакам)" |  |  | октябрь 2021 | 5 |  |  | 2 |  | 2022 |  |  | 21 | 25000 |  |  | 25000 | 1190.4762
4 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Хальзан на км 80+207 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (80+774 по существующим километровым знакам)" |  |  | октябрь 2021 | 5 |  |  | 2 |  | 2022 |  |  | 28 | 30000 |  |  | 30000 | 1071.4286
5 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Солонцовая на км 85+838 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (86+419 по существующим километровым знакам)" |  |  | октябрь 2022 | 5 |  |  | 2 |  | 2023 |  |  |  |  | 26 | 27000 | 27000 | 1038.4615
6 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Зубринка на км 589+941 автомобильной дороги «с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре» |  |  | октябрь 2022 | 5 |  |  | 2 |  | 2023 |  |  |  |  | 26 | 38000 | 38000 | 1461.5385
7 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Зубринка на км 587+197 автомобильной дороги «с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре» |  |  | октябрь 2022 | 5 |  |  | 2 |  | 2023 |  |  |  |  | 21 | 22000 | 22000 | 1047.619
| ПИР капитальный ремонт ИССО | [9 empty] | Х | 22000 | Х | 17000 | Х | 30000 | 0 | Х
1 | Капитальный ремонт объекта Мост на км 218+459 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - п. Березовый - п. Амгунь - п. Могды - р.п. Чегдомын |  |  | октябрь 2021 | [7 empty] | 6000 |  |  |  |  | 6000 | Х
2 | Капитальный ремонт объекта Мост на км 223+604 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - п. Березовый - п. Амгунь - п. Могды - р.п. Чегдомын" |  |  | октябрь 2021 | [7 empty] | 6000 |  |  |  |  | 6000 | Х
3 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Горная на км 59+990 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (60+270 по существующим километровым знакам)" |  |  | октябрь 2021 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Х
4 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Хальзан на км 80+207 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (80+774 по существующим километровым знакам)" |  |  | октябрь 2021 | [7 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000 | Х
5 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Солонцовая на км 85+838 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (86+419 по существующим километровым знакам)" |  |  | октябрь 2022 | [9 empty] | 5000 |  |  | 5000 | Х
6 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Зубринка на км 589+941 автомобильной дороги «с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре» |  |  | октябрь 2022 | [9 empty] | 6000 |  |  | 6000 | Х
7 | Капитальный ремонт объекта "Мост через р. Зубринка на км 587+197 автомобильной дороги «с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре» |  |  | октябрь 2022 | [9 empty] | 6000 |  |  | 6000 | Х
| Дополнительные объекты возможные к реализации в случае увеличения лимитов ассигнований на соответствующий год | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Ремонт автомобильных дорог, всего | [5 empty] | 1 | ВСЕГО |  |  | 129.465 | 1652423.9324 | 210.242 | 2730158.1459 | 197.43 | 2062195.04 | 6348216.0183
[7 empty] | 2 | Заключено контрактов |  |  | 1.933 | 61913.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61913.1424
[7 empty] | 3 | Основная программа |  |  | 31.942 | 438431 | 32 | 460546.5648 | 26.5 | 634488 | 1533465.5648
[7 empty] | 4 | ПИР на ремонт |  |  | Х | 59917.5 | Х | 36643.6 | Х | 0 | 0
[7 empty] | 5 | Дополнительные объекты |  |  | 95.59 | 1092162.29 | 178.242 | 2232967.9811 | 170.93 | 1427707.04 | 4752837.3111
Контракты заключены | [10 empty] | 1.933 | 61913.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61913.1424 |  |  | #REF!
1 | Ремонт объекта: «Автомобильная дорога г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - рп. Чегдомын» на участке км 488 - км 501» (рп. Чегдомын - п. Новый Ургал)» 1 этап |  |  | № 59/6-р от 20.08.2020 | [6 empty] | 1.933 | 40175.436 |  |  |  |  | 40175.436 | 20783.9814
3 | Выполнение научно-исследовательской работы: "Разработка документов транспортного планирования Хабаровского края в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | [8 empty] | 2020-2021 |  | 21737.7064 |  |  |  |  | 21737.7064
| Национальный проект БКАД | [9 empty] | 31.942 | 438431 | 32 | 460546.5648 | 26.5 | 634488 | 1533465.5648
1 | Автомобильная дорога "г. Советская Гавань - рп. Ванино" на участке км 37+200 - км 39 |  |  | 17/6-р от 21.04.2020 | 3 | 616 |  | 2 | 12 | 2020-2021 | 1.8 | 39524.277 |  |  |  |  | 39524.277 | 21957.9317
2 | Автомобильная дорога "Подъезд к пос. имени Горького (г. Хабаровск)" на участке км 0 - км 4+282 |  |  | ПСД в стадии разработки, завершение 23.11.2020 | 3 | 3604 |  | 2 | 12 | 2021 | 4.282 | 67050 |  |  |  |  | 67050 | 15658.5708
3 | Автомобильная дорога "Подъезд к г. Хабаровску (от 14 км федеральной автодороги "Уссури")" на участке км 0 - км 8+860 |  |  | ПСД в стадии разработки, завершение 23.11.2020 | 3 | 7321 |  | 2 | 12 | 2021 | 8.86 | 131608 |  |  |  |  | 131608 | 14854.1761
4 | Автомобильная дорога "Подъезд к с. Бичевая" на участке км 39 - км 46 |  |  | ПСД в стадии разработки, завершение 23.11.2020 | 3 | 1360 |  | 2 | 12 | 2021 | 7 | 67510 |  |  |  |  | 67510 | 9644.2857
5 | Автомобильная дорога "с. Селихино -пос. Снежный - пос. Уктур" на участке км 0 - км 32+900 |  |  | ПСД в стадии разработки, завершение 18.11.2020 | 5 | - |  | 2 | 5 | 2021 | 10 | 132738.723 | 15.9 | 211054.5648 |  |  | 343793.2878 | 13273.8721 | Дорожный призыв
6 | Автомобильная дорога "с.Обход пос. Красная Речка - с. Казакевичево" на участке км 2+100 - км 5 |  |  |  | 3 | 6540 |  | 2 | 12 | 2022 |  |  | 3.1 | 40505 |  |  | 40505 | 13066.129
7 | Автомобильная дорога "Подъезд к пос. имени Горького (г. Хабаровск)" на участке км 4+282 - км 6 |  |  |  | 3 | 3604 |  | 2 | 12 | 2022 |  |  | 1.7 | 27886 |  |  | 27886 | 16403.5294
8 | Автомобильная дорога "г. Хабаровск-с. Мичуринское-с. Федоровка -с. Смирновка-с. Галкино" на участке км 23+630 - км 28+870 |  |  |  | 3 | 2606 |  | 2 | 12 | 2022 |  |  | 5.2 | 85957 |  |  | 85957 | 16530.1923
9 | Автомобильная дорога "Подъезд к с. Мирное" на участке км 0 - км 6+054 |  |  |  | 3 | 830 |  | 2 | 12 | 2022 |  |  | 6.1 | 95144 |  |  | 95144 | 15597.377
10 | Автомобильная дорога "с.Обход пос. Красная Речка - с. Казакевичево" на участке км 23+000 - км 31+200 |  |  |  | 3 | 6540 |  | 2 | 12 | 2023 |  |  |  |  | 8.2 | 114321 | 114321 | 13941.5854
11 | Автомобильная дорога "г. Хабаровск-с. Мичуринское-с. Федоровка -с. Смирновка-с. Галкино" на участке км 10+630 - км 19+830 |  |  |  | 3 | 2606 |  | 2 | 12 | 2023 |  |  |  |  | 9.2 | 220167 | 220167 | 23931.1957
12 | Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 94+300 - км 103+400 |  |  |  | 5 | 459 |  | 2 | 5 | 2023 |  |  |  |  | 9.1 | 300000 | 300000 | 32967.033
| ПИР ремонт автомобильных дорог | [9 empty] | Х | 59917.5 | Х | 36643.6 | Х | 0 | 0
1 | Автомобильная дорога "с.Обход пос. Красная Речка - с. Казакевичево" на участке км 2+100 - км 5 |  |  | сентябрь 2021 | 3 |  |  | 2 |  |  | Х | 837 | Х |  | Х |  | 837 | Х
2 | Автомобильная дорога "Подъезд к пос. имени Горького (г. Хабаровск)" на участке км 4+282 - км 6 |  |  | август 2021 | 3 |  |  | 2 |  |  | Х | 459 | Х |  | Х |  | 459 | Х
3 | Автомобильная дорога "г. Хабаровск-с. Мичуринское-с. Федоровка -с. Смирновка-с. Галкино" на участке км 23+630 - км 28+870 |  |  | август 2021 | 3 |  |  | 2 |  |  | Х | 1404 | Х |  | Х |  | 1404 | Х
4 | Автомобильная дорога "Подъезд к с. Мирное" на участке км 0 - км 6+054 |  |  | август 2021 | 3 |  |  | 2 |  |  | Х | 1647 | Х |  | Х |  | 1647 | Х
5 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Вознесенское" на участке км 6 - км 14" |  |  | май 2021 | [6 empty] | Х | 1840 | Х |  | Х |  | 1840 | Х
6 | Восстановление автобусной остановки и электроосвещения на участке км 32+050 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск" |  |  | апрель 2021 | [6 empty] | Х | 450 | Х |  | Х |  | 450 | Х
7 | "Автомобильная дорога "Подъезд к пос. Галичный" на участке км 0+000 - км 13+000" |  |  | октябрь 2021 | [6 empty] | Х | 2990 | Х |  | Х |  | 2990 | Х
8 | "Автомобильная дорога "Автодорога" на участке км 0+000 - км 9+000" |  |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | Х | 2430 | Х |  | Х |  | 2430 | Х
9 | "Автомобильная дорога Подъезд к с.Ачан" на участке км 60+000 - км 67+750" |  |  | ноябрь 2021 | [6 empty] | Х | 2092.5 | Х |  | Х |  | 2092.5 | Х
10 | "Автомобильная дорога Подъезд к с.Ачан" на участке км 50+000 - км 51+000" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 540 | Х |  | Х |  | 540 | Х
11 | "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 485 - км 486" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 440 | Х |  | Х |  | 440 | Х
12 | "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 235 - км 245" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 2300 | Х |  | Х |  | 2300 | Х
13 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с.Большие Санники" на участке км 20 - км 39,4" |  |  | февраль 2021 | [6 empty] | Х | 4268 | Х |  | Х |  | 4268 | Х
14 | "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 593 - км 619" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 5460 | Х |  | Х |  | 5460 | Х
15 | "Автомобильная дорога "г.Биробиджан - с. Кукан " на участке км 0+000 - км 10+000" |  |  | октябрь 2021 | [6 empty] | Х | 2100 | Х |  | Х |  | 2100 | Х
16 | "Автомобильная дорога "Обход пос. Красная Речка-с.Казакевичево" на участке км 7+000 - км 17+000" |  |  | октябрь 2021 | [6 empty] | Х | 2600 | Х |  | Х |  | 2600 | Х
17 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Елабуга" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 676 | Х |  | Х |  | 676 | Х
18 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с.Петропавловка" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 3978 | Х |  | Х |  | 3978 | Х
19 | "Автомобильная дорога "с. Кукан - с. Догордон" на участке км 12+000 - км 21+700" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 2231 | Х |  | Х |  | 2231 | Х
20 | "Автомобильная дорога «Подъезд к р.п. Мухен» на участке км 19+000 - км 31+000" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 3240 | Х |  | Х |  | 3240 | Х
21 | "Автомобильная дорога «рп.Переяславка-с.Аргунское» на участке км 0+000 - км 3+500" |  |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | Х | 945 | Х |  | Х |  | 945 | Х
22 | "Автомобильная дорога «г.Вяземский - п.Шумный» |  |  | август 2021 | [6 empty] | Х | 5750 | Х | 4275 | Х |  | 10025 | Х
23 | Установка светофоров на пересечении улиц Ленина-Октябрьская-Постышева) на автомобильной дороге «рп.Переяславка-с.Аргунское» |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 350 | Х |  | Х |  | 350 | Х
24 | "Автомобильная дорога "Подъезд к п. Монгохто" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 7020 | Х |  | Х |  | 7020 | Х
25 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Арсеньево" на участке км 20+000 - км 32+000" |  |  | октябрь 2021 | [6 empty] | Х | 2640 | Х |  | Х |  | 2640 | Х
26 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Арсеньево" на участке км 4+000 - км 8+000" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 880 | Х |  | Х |  | 880 | Х
27 | Автомобильная дорога "г. Хабаровск - с. Мичуринское - с. Федороака - с. Галкино" восстановление автобусной остановки в с. Виноградовка (1 шт) |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 350 | Х |  | Х |  | 350 | Х
28 | Автомобильная дорога "с.Обход пос. Красная Речка - с. Казакевичево" на участке км 23+000 - км 31+200 |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 |  |  | Х |  | Х | 2214 | Х |  | 2214 | Х
29 | Автомобильная дорога "г. Хабаровск-с. Мичуринское-с. Федоровка -с. Смирновка-с. Галкино" на участке км 10+630 - км 19+830 |  |  | сентябрь 2022 | 5 |  |  | 2 |  |  | Х |  | Х | 2484 | Х |  | 2484 | Х
30 | Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 94+300 - км 103+400 |  |  | сентябрь 2022 | 5 |  |  | 2 |  |  | Х |  | Х | 2002 | Х |  | 2002 | Х
31 | "Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск" на участке км 20+000 - км 28+000" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 2160 | Х |  | 2160 | Х
32 | "Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск" на участке км 28+000 - км 35+000" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 1890 | Х |  | 1890 | Х
33 | Автомобильная дорога «с. имени Полины Осипенко - с.Бриакан - пос. Березовый» на участке км 60 - км 74 |  |  | октябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 3220 | Х |  | 3220 | Х
34 | "Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - р.п. Чегдомын" на участке км 454+240 - км 457+500" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 847.6 | Х |  | 847.6 | Х
35 | "Автомобильная дорога "Подъезд к хранилищу радиоактивных отходов" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 962 | Х |  | 962 | Х
36 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Челны" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 377 | Х |  | 377 | Х
37 | "Автомобильная дорога «Подъез к с.Святогорье» на участке км 0+000 - км 3+719" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 736 | Х |  | 736 | Х
38 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Венюково" на участке км 0+000 - км 1+850 (с. Аван) (восстановление электроосвещения и ремонт тротуаров)" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 540 | Х |  | 540 | Х
39 | "Автомобильная дорога «с. Котиково – с. Кедрово с подъездом к с. Виноградовка» на участке км 0 – км 1+500 (восстановление электроосвещения и ремонт тротуаров)" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 540 | Х |  | 540 | Х
40 | "Автомобильная дорога "Подъезд пос. ст. Розенгартовка" на участке км 1+000 - км 3+500" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 675 | Х |  | 675 | Х
41 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Арсеньево" на участке км 32+000 - км 37+000" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 1100 | Х |  | 1100 | Х
42 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Верхний Нерген" на участке км 10+000 - км 15+000" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 1250 | Х |  | 1250 | Х
43 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Верхняя Манома" на участке км 12+000 - км 19+000" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 1610 | Х |  | 1610 | Х
44 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" (восстановление электроосвещения на пешеходных переходах) на участке км 29+952 - км 39+778" (13 шт) |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 2600 | Х |  | 2600 | Х
45 | "Автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань" на участке км 0 - км 3" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 810 | Х |  | 810 | Х
46 | "Автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань" на участке км 3 - км 6" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 810 | Х |  | 810 | Х
47 | "Автомобильная дорога "Подъезд к рп. Заветы Ильича" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 1161 | Х |  | 1161 | Х
48 | "Автомобильная дорога "Подъезд к рп. Лососина" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 1080 | Х |  | 1080 | Х
49 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" (восстановление электроосвещения на пешеходных переходах) на участке км 0+176 - км 29+014" (22 шт) |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 3300 | Х |  | 3300 | Х
| Дополнительные объекты возможные к реализации в случае увеличения лимитов ассигнований на соответствующий год | [9 empty] | 95.59 | 1092162.29 | 178.242 | 2232967.9811 | 170.93 | 1427707.04 | 4752837.3111
10 | "Автомобильная дорога "Подъезд к п. Алонка" на участке км 0 - км7" | № 125 /6-р от 26.11.2019 | III | 2 | 2021-2022 |  | 78000 | 6.95 | 111790.2 |  |  | 189790.2 | 27307.9424
1 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Вознесенское" на участке км 6 - км 14" |  |  | май 2021 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2021-2023 | 3 | 15000 | 3 | 15000 | 2 | 10000 | 40000 | 5000
2 | "Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск" на участке км 20+000 - км 28+000" |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 8 | 56000 | 56000 | 7000
3 | "Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск" на участке км 28+000 - км 35+000" |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 7 | 49000 | 49000 | 7000
4 | Восстановление автобусной остановки и электроосвещения на участке км 32+050 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - г. Амурск" |  |  | апрель 2021 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021 | 1 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 4000
5 | "Автомобильная дорога "Подъезд к пос. Галичный" на участке км 0+000 - км 13+000" |  |  | октябрь 2021 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 13 | 15000 |  |  | 15000 | 1153.8462
6 | "Автомобильная дорога "Автодорога" на участке км 0+000 - км 9+000" |  |  | сентябрь 2021 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 9 | 15000 |  |  | 15000 | 1666.6667
7 | "Автомобильная дорога "Подъезд к пос. cт. Гайтер" (восстановление электроосвещения) 2 этап |  |  | № 6/6-р от 18.02.2020 | 5 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 1.075 | 8712.6811 |  |  | 8712.6811 | 8104.8196
8 | "Автомобильная дорога Подъезд к с.Ачан" на участке км 50+000 - км 51+000" |  |  | июнь 2021 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2021 | 1 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 15000
9 | "Автомобильная дорога Подъезд к с.Ачан" на участке км 60+000 - км 67+750" |  |  | ноябрь 2021 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | 7.75 | 31000 |  |  | 31000 | 4000
10 | "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 235 - км 245" |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2021 | 10 | 32960.37 |  |  |  |  | 32960.37 | 3296.037
11 | "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 262 - км 293" |  |  | декабрь 2021 | 4 |  |  | 2 |  | 2022-2023 |  |  | 15 | 180000 | 16 | 186700 | 366700 | 11829.0323 | Дорожный призыв
12 | "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 485 - км 486" |  |  | июнь 2021 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2021 | 1 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 5000
13 | "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 593 - км 619" |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2021 | 26 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 3461.5385
14 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с.Большие Санники" на участке км 20 - км 39,4" |  |  | февраль 2021 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2021-2023 | 6 | 25000 | 6 | 25000 | 7.4 | 27600 | 77600 | 4000
15 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 0 – 16» Этап 1 (ПК 0+00 – ПК42+00) |  |  | № 15/6-р от 21.04.2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 16 | 113845.94 | 113845.94 | 7115.3713
16 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 0 – 16» Этап 2 (ПК 42+00 – 162+97) |  |  | № 15/6-р от 21.04.2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 12.097 | 315947.6 |  |  | 315947.6 | 26117.8474 | Дорожный призыв
17 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 16 – 28» Этап 1 (ПК 0+00 – ПК50+00) |  |  | № 29/6-р от 23.06.2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021 | 5 | 199197.5 |  |  |  |  | 199197.5 | 39839.5 | Дорожный призыв
18 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 16 – 28» Этап 2 (ПК 50+00 – ПК117+00) |  |  | № 29/6-р от 23.06.2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 6.7 | 214210.8 |  |  | 214210.8 | 31971.7612 | Дорожный призыв
19 | Автомобильная дорога «с. имени Полины Осипенко - с.Бриакан - пос. Березовый» на участке км 60 - км 74 |  |  | октябрь 2022 |  |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 14 | 56000 | 56000 | 4000
20 | "Автомобильная дорога "г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - р.п. Чегдомын" на участке км 454+240 - км 457+500" |  |  | сентябрь 2022 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 3.26 | 43000 | 43000 | 13190.184
21 | «Автомобильная дорога г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - рп. Чегдомын» на участке км 488 - км 501» (рп. Чегдомын - п. Новый Ургал)» 2 этап |  |  | № 59/6-р от 20.08.2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021-2022 |  | 120000 | 13.08 | 181553.2 |  |  | 301553.2 | 23054.526 | Дорожный призыв
22 | Автомобильная дорога "Подъезд к пос. Алонка" на участке км 0 - км 7 |  |  | № 125/6 от 26.11.2019 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021 |  | 78000 | 6.95 | 111790.2 |  |  | 189790.2 | 27307.9424 | Дорожный призыв
23 | Автомобильная дорога "Подъезд к пос. Алонка" на участке км 7 - км 17 |  |  | ноябрь 2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021 | 10 | 21378.02 |  |  |  |  | 21378.02 | 2137.802
24 | "Автомобильная дорога "г.Биробиджан - с. Кукан " на участке км 0+000 - км 10+000" |  |  | октябрь 2021 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2022 |  |  | 10 | 50000 |  |  | 50000 | 5000
25 | "Автомобильная дорога "Обход пос. Красная Речка-с.Казакевичево" на участке км 7+000 - км 17+000" |  |  | октябрь 2021 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 10 | 70000 |  |  | 70000 | 7000
26 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Елабуга" |  |  | июль 2021 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 2.6 | 18200 |  |  | 18200 | 7000
27 | "Автомобильная дорога "Подъезд к хранилищу радиоактивных отходов" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 3.7 | 25900 | 25900 | 7000
28 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с.Петропавловка" |  |  | июль 2021 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 15.3 | 107100 |  |  | 107100 | 7000
29 | "Автомобильная дорога "с. Кукан - с. Догордон" на участке км 12+000 - км 21+700" |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2021-2023 | 2.7 | 20000 | 3.5 | 30000 | 3.5 | 30000 | 80000 | 8247.4227
30 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Челны" |  |  | сентябрь 2022 | 5 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 1.3 | 5000 | 5000 | 3846.1538
31 | "Автомобильная дорога «Подъезд к р.п. Мухен» на участке км 0+000 - км 9+000" |  |  | № 20/6-р от 13.05.2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021 | 9.19 | 130126.4 |  |  |  |  | 130126.4 | 14159.5647 | Дорожный призыв
32 | "Автомобильная дорога «Подъезд к р.п. Мухен» на участке км 19+000 - км 31+000" |  |  | июль 2021 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2022-2023 |  |  | 7 | 88000 | 5 | 80000 | 168000 | 14000
33 | "Автомобильная дорога «рп.Переяславка-с.Аргунское» на участке км 0+000 - км 3+500" |  |  | сентябрь 2021 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 3.5 | 31500 |  |  | 31500 | 9000
34 | "Автомобильная дорога «Подъез к с.Святогорье» на участке км 0+000 - км 3+719" |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 3.72 | 33480 | 33480 | 9000
35 | Установка светофоров на пересечении улиц Ленина-Октябрьская-Постышева) на автомобильной дороге «рп.Переяславка-с.Аргунское» |  |  | июнь 2021 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021 |  | 2500 |  |  |  |  | 2500
36 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Венюково" на участке км 0+000 - км 1+850 (с. Аван) (восстановление электроосвещения и ремонт тротуаров)" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 1.85 | 8000 | 8000 | 4324.3243
37 | "Автомобильная дорога «с. Котиково – с. Кедрово с подъездом к с. Виноградовка» на участке км 0 – км 1+500 (восстановление электроосвещения и ремонт тротуаров)" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 1.5 | 7000 | 7000 | 4666.6667
38 | "Автомобильная дорога «г.Вяземский - п.Шумный» |  |  | август 2021 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2021-2023 | 7 | 50000 | 14 | 100000 | 17.1 | 126284 | 276284 | 7251.5486
39 | "Автомобильная дорога "Подъезд пос. ст. Розенгартовка" на участке км 1+000 - км 3+500" |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 2.5 | 5000 | 5000 | 2000
40 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Арсеньево" на участке км 20+000 - км 32+000" |  |  | октябрь 2021 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 12 | 48000 | 48000 | 4000
41 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Арсеньево" на участке км 4+000 - км 8+000" |  |  | июль 2021 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 4 | 16000 | 16000 | 4000
42 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Арсеньево" на участке км 32+000 - км 37+000" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 5 | 20000 | 20000 | 4000
43 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Верхний Нерген" на участке км 10+000 - км 15+000" |  |  | сентябрь 2022 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 5 | 20000 | 20000 | 4000
44 | "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Верхняя Манома" на участке км 12+000 - км 19+000" |  |  | сентябрь 2022 | 5 |  |  | 2 | 2 | 2023 |  |  |  |  | 7 | 28000 | 28000 | 4000
45 | "Автомобильная дорога "Подъезд к п. Монгохто" |  |  | июль 2021 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2021 | 3.7 | 25900 |  |  |  |  | 25900 | 7000
46 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" |  |  | декабрь 2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021-2023 | 10 | 255500 | 10 | 264953.5 | 9.8 | 297797.1 | 818250.6 | 27458.0738 | Дорожный призыв
47 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 29+800 - км 40+200" |  |  | декабрь 2020 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2022 |  |  | 8.69 | 360000 |  |  | 360000 | 41426.9275 | Дорожный призыв
48 | "Автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань" на участке км 0 - км 3" |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 3 | 21000 | 21000 | 7000
49 | "Автомобильная дорога "Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань" на участке км 3 - км 6" |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 |  |  |  |  | 3 | 21000 | 21000 | 7000
50 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" (восстановление электроосвещения на пешеходных переходах) на участке км 0+176 - км 29+014" (22 шт) |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 | [5 empty] | 22000 | 22000
51 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" (восстановление электроосвещения на пешеходных переходах) на участке км 29+952 - км 39+778" (13 шт) |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2023 | [5 empty] | 13000 | 13000
52 | "Автомобильная дорога "Подъезд к рп. Заветы Ильича" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2024 |  |  |  |  | 4.3 | 30100 | 30100 | 7000
53 | "Автомобильная дорога "Подъезд к рп. Лососина" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 2 | 4 | 2024 |  |  |  |  | 4 | 28000 | 28000 | 7000
54 | Автомобильная дорога "г. Хабаровск - с. Мичуринское - с. Федороака - с. Галкино" восстановление автобусной остановки в с. Виноградовка (1 шт) |  |  | июнь 2021 | 3 |  |  | 2 | 4 | 2021 |  | 2600 |  |  |  |  | 2600
IV | Ремонт ИССО | [5 empty] | 1 | ВСЕГО |  |  | 1331.2 | 450400.4198 | 297.3 | 136210 | 255.5 | 126700 | 713310.4198 |  | Х
[7 empty] | 2 | Заключено контрактов |  |  | 0 | 2335.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.167
[7 empty] | 3 | Основная программа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 4 | ПИР на капремонт |  |  | Х | 13720 | Х | 4710 | Х | 0 | 18430
[7 empty] | 5 | Дополнительные объекты |  |  | 1331.2 | 434345.2528 | 297.3 | 131500 | 255.5 | 126700 | 692545.2528
Контракты заключены | [10 empty] | 0 | 2335.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.167 |  |  | #REF!
1 | Ремонт объекта "Мост на км 91+212 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 91+739 по существующим километровым знакам)" |  |  | апрель 2021 | [6 empty] | Х | 350 | Х |  | Х |  | 350 | Х
2 | Ремонт объекта "Мост через р. Татарка на км 478+115 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 516+700 по существующим километровым знакам)" |  |  | май 2021 | [6 empty] | Х | 612.041 | Х |  | Х |  | 612.041 | Х
3 | Ремонт объекта "Мост через р. Мятая на км 196+100 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 197+062 по существующим километровым знакам)" |  |  | апрель 2021 | [6 empty] | Х | 405 | Х |  | Х |  | 405 | Х
4 | Ремонт объекта "Труба на км 107+800 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 107+739 по существующим километровым знакам)" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 258.126 | Х |  | Х |  | 258.126 | Х
5 | Выполнение работ по подготовке проектной документации на ремонт объекта «Мост через р. Петровичи на км 38+311 автомобильной дороги «Подъезд к с. Бичевая» |  |  | апрель 2021 | [6 empty] | Х | 710 | Х |  | Х |  | 710 | Х
| Основная программа | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ПИР Ремонт ИССО | [9 empty] | Х | 13720 | Х | 4710 | Х | 0 | 18430
1 | Ремонт объекта: "Мост ч/р Хумма на км 51+894 автомобильной дороги "с. Селихино - п. Снежный - п. Уктур" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 700 | Х |  | Х |  | 700 | Х
2 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 103+728 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 450 | Х |  | Х |  | 450 | Х
3 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 80+288 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 500 | Х |  | Х |  | 500 | Х
4 | Ремонт объекта: "Мост через речку Быстрая на км 87+333 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 700 | Х |  | Х |  | 700 | Х
5 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 91+288 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 500 | Х |  | Х |  | 500 | Х
6 | Ремонт объекта: "Мост через р. Бешеная на км 199+495 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (198+580 по существующим километровым знакам)" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 600 | Х |  | Х |  | 600 | Х
7 | Ремонт объекта: "Мост через р. Казима на км 437+441 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (475+800 по существующим километровым знакам)" |  |  | август 2021 | [6 empty] | Х | 650 | Х |  | Х |  | 650 | Х
8 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 80+288 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 600 | Х |  | Х |  | 600 | Х
9 | Ремонт объекта: "Мост через речку Быстрая на км 87+333 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 700 | Х |  | Х |  | 700 | Х
10 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 91+212 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 450 | Х |  | Х |  | 450 | Х
11 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 91+288 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 430 | Х |  | Х |  | 430 | Х
12 | Ремонт объекта: Мост на км 119+791 автомобильной дороги «с. имени Полины Осипенко - с. Бриакан - пос. Березовый» |  |  | август 2022 | [6 empty] | Х | 520 | Х |  | Х |  | 520 | Х
13 | Ремонт объекта: "Мост через ручей б/н на км 426+559 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - р.п. Чегдомын" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 650 | Х |  | 650 | Х
14 | Ремонт объекта: "Мост через р. Бурея на км 22+981 автомобильной дороги "Подъезд к пос. Алонка" |  |  | август 2021 | [6 empty] | Х | 2700 | Х |  | Х |  | 2700 | Х
15 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 30+241 автомобильной дороги "Подъезд к пос. Алонка" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 500 | Х |  | 500 | Х
16 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 32+350 автомобильной дороги "Подъезд к пос. Алонка" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 500 | Х |  | 500 | Х
17 | Ремонт объекта: "Автодорожный мост ч/з прот.Амурская" (подходы) |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 2500 | Х |  | 2500 | Х
18 | Ремонт объекта: "Мост через р.Бастак на км 24+118 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 630 | Х |  | Х |  | 630 | Х
19 | Ремонт объекта: "Мост через р.Бол.Соренак на км 35+837 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 550 | Х |  | Х |  | 550 | Х
20 | Ремонт объекта: "Мост через р.Ин на км 52+269 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" |  |  | сентябрь 2021 | [6 empty] | Х | 450 | Х |  | Х |  | 450 | Х
21 | Ремонт объекта: "Мост на км 12+650 автомобильной дороги "Подъезд к реабилитационному центру Утёс" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 380 | Х |  | Х |  | 380 | Х
22 | Ремонт объекта: "Труба на км 2+560 автомобильной дороги "Подъезд к с. Лесопильное" |  |  | август 2021 | [6 empty] | Х | 400 | Х |  | Х |  | 400 | Х
23 | Ремонт объекта: "Труба на км 1+179 автомобильной дороги "Подъезд к с. Лончаково" |  |  | июнь 2021 | [6 empty] | Х | 460 | Х |  | Х |  | 460 | Х
24 | Ремонт объекта: "Мост через р. Чистоводная на км 34+017 автомобильной дороги "г. Советсткая Гавань - рп. Ванино" |  |  | август 2021 | [6 empty] | Х | 800 | Х |  | Х |  | 800 | Х
25 | Ремонт объекта: "Мост через р. Хадя на км 9+253 автомобильной дороги "г. Советсткая Гавань - рп. Ванино" |  |  | сентябрь 2022 | [6 empty] | Х |  | Х | 560 | Х |  | 560 | Х
26 | Ремонт объекта: Мостовой переход через реку Хайбас на км 16+089 автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту Охотск" |  |  | июль 2021 | [6 empty] | Х | 550 | Х |  | Х |  | 550 | Х
| Дополнительные объекты возможные к реализации в случае увеличения лимитов ассигнований на соответствующий год | [9 empty] | 1331.2 | 434345.2528 | 297.3 | 131500 | 255.5 | 126700 | 692545.2528
1 | Ремонт объекта: "Мост на км 18+915 автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту р.п.Охотск" |  |  | № 58/6-р от 06.06.2019 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 14 | 7388.826 |  |  |  |  | 7388.826 | 527.7733
2 | Ремонт объекта: "Мост на км 17+529 автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту р.п.Охотск" |  |  | № 37/8-р от 08.05.2019 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 12 | 6468.801 |  |  |  |  | 6468.801 | 539.0667
3 | Ремонт объекта: "Мост на км 12+650 автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту р.п.Охотск" |  |  | № 45/8-р от 20.05.2019 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 16 | 7237.937 |  |  |  |  | 7237.937 | 452.3711
4 | Ремонт объекта: "Мост ч/р Левая Уйка на км 11+191 автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту с. Аян" |  |  | № 26/6-р от 10.06.2020 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 36 | 26000 |  |  |  |  | 26000 | 722.2222
5 | Ремонт объекта: "Мост на км 5+118 автомобильной дороги "с. Аян - с.Нелькан" |  |  | №275 от 17.08.2018 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 27 | 18166.73 |  |  |  |  | 18166.73 | 672.8419
6 | Ремонт объекта: "Мост на км 18+935 автомобильной дороги "с. Аян - с.Нелькан" |  |  | №280 от 17.08.2018 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 6.3 | 4696.86 |  |  |  |  | 4696.86 | 745.5333
7 | Ремонт объекта: "Мост на км 32+663 автомобильной дороги "с. Аян - с.Нелькан" |  |  | №279 от 17.08.2018 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 38.6 | 20283.66 |  |  |  |  | 20283.66 | 525.4834
8 | Ремонт объекта: "Мост через р.Саякан на км 35+906 автомобильной дороги "с. Селихино - п. Снежный - п. Уктур" |  |  | № 65/6-р от 02.07.2020 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 8 | 5248.1149 |  |  |  |  | 5248.1149 | 656.0144
9 | Ремонт объекта: "Мост ч/р Верхняя Сеака на км 44+572 автомобильной дороги "с. Селихино - п. Снежный - п. Уктур" |  |  | № 11/6-р от 20.04.2020 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 15 | 10000 |  |  |  |  | 10000 | 666.6667
10 | Ремонт объекта: "Мост ч/р Хумма на км 51+894 автомобильной дороги "с. Селихино - п. Снежный - п. Уктур" |  |  | июль 2021 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 26.9 | 17700 |  |  |  |  | 17700 | 657.9926
11 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 50+451 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | № 73/6-р от 12.07.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 6.1 | 5837.0249 |  |  |  |  | 5837.0249 | 956.8893
12 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 103+728 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 25 | 15000 |  |  |  |  | 15000 | 600
13 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 62+190 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | № 18/6-р от 28.04.2020 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 4.3 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 697.6744
14 | Ремонт объекта (аварийный) "Мост специальный (засыпного типа) через ручей на км 70+715 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | № 96/6-р от 04.10.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 7.5 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 533.3333
15 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 80+288 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 6.9 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 579.7101
16 | Ремонт объекта: "Мост через речку Быстрая на км 87+333 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 51.1 | 27253.3333 |  |  |  |  | 27253.3333 | 533.3333
17 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 91+212 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 8.7 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 574.7126
18 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 91+288 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | июнь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 8 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 625
19 | Ремонт объекта: "Водопропускная труба на км 107+800 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | апрель 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 12.5 | 5500 |  |  | 5500 | 440
20 | Ремонт объекта: "Мост через р. Мятая на км 196+100 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (197+062 по существующим километровым знакам)" |  |  | апрель 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 18 | 10000 |  |  | 10000 | 555.5556
21 | Ремонт объекта: "Мост через р. Бешеная на км 199+495 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (198+580 по существующим километровым знакам)" |  |  | июнь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 37 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 540.5405
22 | Ремонт объекта: "Мост через р. Казима на км 437+441 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (475+800 по существующим километровым знакам)" |  |  | октябрь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 27 | 17000 |  |  | 17000 | 629.6296
23 | Ремонт объекта: "Мост через р. Татарка на км 478+115 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (516+700 по существующим километровым знакам)" |  |  | апрель 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 43.5 | 25000 |  |  | 25000 | 574.7126
24 | Ремонт объекта: "Мост на км 511+794 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (546+489 по существующим километровым знакам)" |  |  | № 51/8-р от 30.05.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 8.3 | 4343.6038 |  |  |  |  | 4343.6038 | 523.3258
25 | Ремонт объекта: "Мост Холодный ключ на км 512+054 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (546+749 по существующим километровым знакам)" |  |  | № 59/6-р от 07.06.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 22.8 | 8576.3243 |  |  |  |  | 8576.3243 | 376.1546
26 | Ремонт объекта: "Мост на км 516+625 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (551+198) по существующим километровым знакам)" |  |  | № 52/8-р от 30.05.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 9.1 | 4095.5807 |  |  |  |  | 4095.5807 | 450.0638
27 | Ремонт объекта: "Мост на км 516+831 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (551+404) по существующим километровым знакам)" |  |  | № 19/6-р от 12.05.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 8.5 | 4095.5807 |  |  |  |  | 4095.5807 | 481.833
28 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 526+842 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (561+221 по существующим километровым знакам)" |  |  | сентябрь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 21.3 | 15000 |  |  | 15000 | 704.2254
29 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 572+761 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (607+900 по существующим километровым знакам)" |  |  | сентябрь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 33 | 17000 |  |  | 17000 | 515.1515
30 | Ремонт объекта: "Водопропускная труба на км 215+237 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" |  |  | август 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 10 | 8000 |  |  | 8000 | 800
31 | Ремонт объекта: "Мост через р. Нижняя Патха на км 8+620 автомобильной дороги "Подъезд к рп. Озерпах" |  |  | июнь 2021 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 28.9 | 18645.1613 |  |  |  |  | 18645.1613 | 645.1613
32 | Ремонт объекта: "Мост на км 562+364 автомобильной дороги "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" (597+357 по существующим километровым знакам)" |  |  | № 58/6-р от 06.06.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 6.2 | 3779.5828 |  |  |  |  | 3779.5828 | 609.6101
33 | Ремонт объекта: "Мост ч/р Зубринка на км 589+941 автомобильной дороги «с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре» (624+900 по существующим километровым знакам). |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 36 | 20000 |  |  |  |  | 20000 | 555.5556
34 | Ремонт объекта: "Мост через ручей б/н на км 198+522 автомобильной дороги "г. Комсомольск - на- Амуре- п. Берёзовый-п. Амгунь-п. Могды- р.п. Чегдомын" |  |  | № 92/6-р от 01.10.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 7.8 | 3800 |  |  |  |  | 3800 | 487.1795
35 | Ремонт объекта: "Мост через реку Эбкан на км 224+209 автомобильной дороги "г. Комсомольск - на- Амуре- п. Берёзовый-п. Амгунь-п. Могды- р.п. Чегдомын" |  |  | № 94/6-р от 01.10.2019 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 48.4 | 8700.1322 |  |  |  |  | 8700.1322 | 179.7548
36 | Ремонт объекта: Мост через р. Семитка на км 65+866 автомобильной дороги «с. имени Полины Осипенко - с. Бриакан - пос. Березовый» |  |  | январь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2023 |  |  |  |  | 50 | 20000 | 20000 | 400
37 | Ремонт объекта: Мост на км 119+791 автомобильной дороги «с. имени Полины Осипенко - с. Бриакан - пос. Березовый» |  |  | август 2022 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2023 |  |  |  |  | 30 | 15000 | 15000 | 500
38 | Ремонт объекта: "Мост через ручей б/н на км 426+559 автомобильной дороги "г. Комсомольск-на-Амуре - пос. Березовый - пос. Амгунь - пос. Могды - р.п. Чегдомын" |  |  | сентябрь 2022 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2023 |  |  |  |  | 10 | 8000 | 8000 | 800
39 | Ремонт объекта: "Мост через р. Бурея на км 22+981 автомобильной дороги "Подъезд к пос. Алонка" |  |  | август 2021 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 621.8 | 88000 |  |  |  |  | 88000 | 141.5246
40 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 30+241 автомобильной дороги "Подъезд к пос. Алонка" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2023 |  |  |  |  | 11.2 | 10000 | 10000 | 892.8571
41 | Ремонт объекта: "Мост через ручей на км 32+350 автомобильной дороги "Подъезд к пос. Алонка" |  |  | сентябрь 2022 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2023 |  |  |  |  | 23.7 | 18000 | 18000 | 759.4937
42 | Ремонт объекта: "Автодорожный мост ч/з прот.Амурская" (подходы) |  |  | сентябрь 2022 | 2 |  |  | 1 | 8 | 2023 |  |  |  |  | 5.1 | 35700 | 35700 | 7000
43 | Ремонт объекта: "Мост через р.Бастак на км 24+118 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 38.8 | 16000 |  |  |  |  | 16000 | 412.3711
44 | Ремонт объекта: "Мост через р.Бол.Соренак на км 35+837 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 8 | 4000 |  |  |  |  | 4000 | 500
45 | Ремонт объекта: "Мост через р.Ин на км 52+269 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" |  |  | сентябрь 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 25 | 10000 |  |  | 10000 | 400
46 | Ремонт объекта: "Мост на км 12+650 автомобильной дороги "Подъезд к реабилитационному центру Утёс" |  |  | июль 2021 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 14.45 | 8000 |  |  | 8000 | 553.6332
47 | Ремонт объекта: "Труба на км 2+560 автомобильной дороги "Подъезд к с. Лесопильное" |  |  | август 2021 | 4 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 20.8 | 10000 |  |  | 10000 | 480.7692
48 | Ремонт объекта: "Труба на км 1+179 автомобильной дороги "Подъезд к с. Лончаково" |  |  | июнь 2021 | 3 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 26.5 | 8000 |  |  |  |  | 8000 | 301.8868
50 | Ремонт объекта: "Мост ч/р Балахта на км 18+684 автомобильной дороги "Подъезд к с. Верхняя Манома" |  |  | № 31/6-р от 26.06.2020 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 25.7 | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 466.9261
51 | Ремонт объекта: "Мост через р. Чистоводная на км 34+017 автомобильной дороги "г. Советсткая Гавань - рп. Ванино" |  |  | август 2021 | 3 |  |  | 1 | 8 | 2022 |  |  | 71.75 | 6000 |  |  | 6000 | 83.6237
52 | Ремонт объекта: "Мост через р. Хадя на км 9+253 автомобильной дороги "г. Советсткая Гавань - рп. Ванино" |  |  | сентябрь 2022 | 3 |  |  | 2 | 8 | 2023 |  |  |  |  | 125.5 | 20000 | 20000 | 159.3625
53 | Ремонт объекта: Мостовой переход через реку Хайбас на км 16+089 автомобильной дороги "Подъезд к аэропорту Охотск" |  |  | июль 2021 | 5 |  |  | 1 | 8 | 2021 | 80 | 18028 |  |  |  |  | 18028 | 225.35
V | СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ и ИССО | [5 empty] | 1 | ВСЕГО |  |  | 0 | 1110078.9925 | 0 | 1511360.7448 | 0 | 1494695.1746 | 4116134.9119
[7 empty] | 2 | Заключено контрактов |  |  | 0 | 888269.5325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888269.5325
[7 empty] | 3 | Основная программа |  |  | 0 | 221809.46 | 0 | 1511360.7448 | 0 | 1494695.1746 | 3227865.3794
[7 empty] | 4 | Дополнительные объекты |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Контракты заключены | [11 empty] | 888269.5325 |  |  |  |  | 888269.5325
1 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Бикинского, Вяземского, им. Лазо, Хабаровского, Нанайского, Солнечного, им. Полины Осипенко, Амурского, Комсомольского, Ульчского, Николаевского муниципальных районов Хабаровского края и ИССО на них | [10 empty] | 728648.73 |  |  |  |  | 728648.73
2 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и ИССО на них | [10 empty] | 58141.51 |  |  |  |  | 58141.51
3 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края и ИССО на них | [10 empty] | 19828.54 |  |  |  |  | 19828.54
4 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Охотского муниципального района Хабаровского края и ИССО на них | [10 empty] | 29434.74 |  |  |  |  | 29434.74
5 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Советско-Гаванского, Ванинского муниципальных районов Хабаровского края и ИССО на них | [10 empty] | 32964.11 |  |  |  |  | 32964.11
6 | Выполнение работ по устройству и содержанию объекта ''Автомобильная дорога сезонного действия (автозимник) ''Подъезд к п. Победа от федеральной дороги Р-297 ''Амур'' (Чита-Хабаровск)'' | [10 empty] | 8894.99 |  |  |  |  | 8894.99
7 | Выполнение работ по устройству и содержанию ледовой переправы на автомобильной дороге ''с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре на участке ''с. Подгорное - г. Николаевск-на-Амуре'' | [10 empty] | 3111.4876 |  |  |  |  | 3111.4876
8 | Выполнение работ по содержанию объекта "Автомобильная дорога "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 103+400 - км 105+500" | [10 empty] | 1508.791 |  |  |  |  | 1508.791
9 | Выполнение работ по содержанию объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Кукелево" | [10 empty] | 2941.344 |  |  |  |  | 2941.344
10 | Выполнение работ по содержанию объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к с. Капитоновка" на участке км 0+000 - км 6+700" | [10 empty] | 2795.2899 |  |  |  |  | 2795.2899
| Основная программа | [10 empty] | 221809.46 |  | 1511360.7448 |  | 1494695.1746 | 3227865.3794
1 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Бикинского, Вяземского, им. Лазо, Хабаровского, Нанайского, Солнечного, им. Полины Осипенко, Амурского, Комсомольского, Ульчского, Николаевского муниципальных районов Хабаровского края и ИССО на них | [12 empty] | 1003617.268 |  | 1043761.9587 | 2047379.2267
2 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края и ИССО на них | [12 empty] | 67569.498 |  | 70272.2779 | 137841.7759
3 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края и ИССО на них | [12 empty] | 45073.399 |  | 46876.335 | 91949.734
4 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Охотского муниципального района Хабаровского края и ИССО на них | [12 empty] | 34236.018 |  | 35605.4587 | 69841.4767
5 | Выполнение работ по содержанию региональной сети автомобильных дорог Советско-Гаванского, Ванинского муниципальных районов Хабаровского края и ИССО на них | [12 empty] | 62786.38 |  | 65297.8352 | 128084.2152
6 | Выполнение работ по содержанию мостовых переходов расположенных на региональной сети автомобильных дорог Хабаровского края | [12 empty] | 94943.761 |  | 98741.5114 | 193685.2724
7 | Выполнение работ по содержанию элементов линий электроосвещения (включая автономные системы освещения) и светофорных объектов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края | [10 empty] | 33027.98 |  | 34349.0992 |  | 35723.0632 | 103100.1424
8 | Выполнение работ по устройству и содержанию объекта ''Автомобильная дорога сезонного действия (автозимник) ''Подъезд к п. Победа от федеральной дороги Р-297 ''Амур'' (Чита-Хабаровск)'' | [10 empty] | 13782.04 |  | 14333.3216 |  | 14906.6545 | 43022.0161
9 | Выполнение работ по устройству и содержанию ледовой переправы на автомобильной дороге ''с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре на участке ''с. Подгорное - г. Николаевск-на-Амуре'' | [10 empty] | 17000 |  | 17680 |  | 18387.2 | 53067.2
10 | Затраты на оформление правоустанавливающих документов на земельные участки | [10 empty] | 30000 |  | 30000 |  | 30000 | 90000
11 | Прочие (экспертиза, непредвиденные затраты, Дальневосточный УГМС) | [10 empty] | 750 |  | 780 |  | 811.2 | 2341.2
12 | Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности | [10 empty] | 47449.44 |  | 26000 |  | 29120 | 102569.44
13 | Диагностика и паспортизация автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и ИССО на них | [10 empty] | 75000 |  | 75000 |  |  | 150000
14 | Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки | [10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Охрана АПВГК | [10 empty] | 4800 |  | 4992 |  | 5191.68 | 14983.68
| Дополнительные объекты возможные к реализации в случае увеличения лимитов ассигнований на соответствующий год | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
И.о. начальника КГКУ "Хабаровскуправтодор" | [7 empty] | Ю.П. Залевский

## БКАД
Перечень объектов
капитального ремонта и ремонта
сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Хабаровского края на 2021 год в рамках реализации мероприятий национального проекта «БКД»
№ п/п | Наименование объектов и направления расходования средств | Физические показатели |  | Номер и даты исполнения контрактов |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | Подрядная организация
|  | км | п.м | Номер контракта | Дата заключения контракта | Дата завершения контракта
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7
Капитальный ремонт
1 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Автомобильная дорога "Подъезд к пос. ст. Кругликово" (устройство освещения) 1,2 этапы |  | 2695 | 195 | 2021-06-28 | 2021-10-30 | 7059.138 | ООО "ДВ ЭЛЕКТРО РЕСУРС ГРУПП"
Ремонт
1 | Автомобильная дорога "Подъезд к пос. имени Горького (г. Хабаровск)" | 4.82 |  | 90 | 2021-03-12 | 2021-08-25 | 74924.3007 | ООО "БлагоСтрой"
2 | Автомобильная дорога "Подъезд к г. Хабаровску (от 14 км федеральной автодороги "Уссури")" на участке км 0 - км 8+860 | 7.355 |  | 101 | 2021-04-04 | 2021-09-30 | 101220.658 | ООО "Ресурс"
3 | Автомобильная дорога "Подъезд к с. Бичевая" на участке км 39 - км 46 | 7 |  | 95 | 2021-03-15 | 2021-09-30 | 59844.368 | ООО "Ресурс"
4 | Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 29+800 - км 40+200" (1этап) | 2.3 |  | 102 | 2021-04-04 | 2021-09-30 | 91772.8663 | ООО "СтройДорСервис"
5 | Автомобильная дорога "Обход пос. Красная Речка - с. Казакевичево" км 23+600 - 25+688 | 2 |  | 144 | 2021-05-07 | 2021-08-31 | 19086.012 | ООО "ПромДорСтрой"
6 | Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 29+800 - км 40+200" (2этап) | 1.844 |  | 129 | 2021-05-06 | 2021-09-30 | 81356.22 | АО "Региоснаб"
7 | Автомобильная дорога "рп. Переясловка - с. Аргунское" на участке км 0+000 - км 3+100" | 3.1 |  | 184 | 2021-06-15 | 2021-09-30 | 29245.3179 | ООО "ЧИТАСТРОЙ"
| Итого по объекта ремонта БКАД | 28.419 | 2695 |  |  |  | 464508.8809
* на 1 этапе не 778 а 798 из-за 10% надбавки

## ДОРОЖНЫЙ ПРИЗЫВ
УТВЕРЖДАЮ: Министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края __________________________Р.А. Мирошин "______"________________________2020 год
План работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по итогам проведенного "Дорожного призыва" по КГКУ "Хабаровскуправтодор"
№ п/п | Автомобильная дорога, адрес объекта км… - км …, субъект РФ | № и дата распоряжения об утверждении ПД или предполагаемый срок получения ПД | Категория участка автодороги | Число полос движения, шт. | Срок производства работ | Объем работ на 2021 год |  | Объем работ на 2022 год |  | Объем работ на 2023 год |  | ИТОГО стоимость | Стоимость за 1 км | Примечание
[6 empty] | вводные км/п.м. | тыс. руб. | вводные км/п.м. | тыс. руб. | вводные км/п.м. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб.
1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
I | Ремонт автодорог регионального или межмуниципального значения, всего: |  |  | ВСЕГО |  | 34.264 | 954880.823 | 65.648 | 1437737.0145 | 25.505 | 430920.3842 | 3233449.0302 | Х
1 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 4+000 | февраль 2021 | III | 2 | 2021-2023 | 4 | 132738.723 |  |  |  |  | 132738.723 | 33184.6807
1 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | февраль 2021 | III | 2 | 2021-2023 | 9.944 | 255500 | 10.351 | 264953.5 | 9.505 | 244220.3842 | 764673.8842 | 25660.1975 |  |  | 25693.8858
2 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 29+800 - км 33+800" | май 2021 | III | 2 | 2021 | 4 | 132738.723 |  |  |  |  | 132738.723 | 33184.6807 |  | 360000
3 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 33+800 - км 37+200" | май 2021 | III | 2 | 2022 |  |  | 3.4 | 112827.9146 |  |  | 112827.9146 | 33184.6807
4 | "Автомобильная дорога "с. Селихино – г. Николаевск-на-Амуре" на участке км 219 - км 250 " | февраль 2021 | IV | 2 | 2022-2023 |  |  | 15 | 180000 | 16 | 186700 | 366700 | 11829.0323 | реализация по дефектной ведомости
5 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 0 – 16» Этап 1 (ПК 0+00 – ПК42+00) | № 15/6-р от 21.04.2020 | III | 2 | 2021 | 4.2 | 118058.2 |  |  |  |  | 118058.2 | 28109.0952
6 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 0 – 16» Этап 2 (ПК 42+00 – 162+97) | № 15/6-р от 21.04.2020 | III | 2 | 2022 |  |  | 12.097 | 315947.6 |  |  | 315947.6 | 26117.8474
7 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 16 – 28» Этап 1 (ПК 0+00 – ПК50+00) | № 29/6-р от 23.06.2020 | III | 2 | 2021 | 5 | 199197.5 |  |  |  |  | 199197.5 | 39839.5
8 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 16 – 28» Этап 2 (ПК 50+00 – ПК117+00) | № 29/6-р от 23.06.2020 | III | 2 | 2022 |  |  | 6.7 | 214210.8 |  |  | 214210.8 | 31971.7612
9 | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 488 - км 501 (рп Чегдомын - п. Новый Ургал) | № 59/6-р от 20.08.2020 | III | 2 | 2021-2022 | 1.93 | 41260 | 11.15 | 238007 |  |  | 279267 | 25046.3677
10 | "Автомобильная дорога «Подъезд к р.п. Мухен» на участке км 0+000 - км 9+000" | № 20/6-р от 13.05.2020 | III | 2 | 2021 | 9.19 | 130126.4 |  |  |  |  | 130126.4 | 14159.5647
11 | "Автомобильная дорога "Подъезд к п. Алонка" на участке км 0 - км7" | № 125 /6-р от 26.11.2019 | III | 2 | 2021-2022 |  | 78000 | 6.95 | 111790.2 |  |  | 189790.2 | 27307.9424
12 | "Автомобильная дорога "с. Селихино – п. Снежный" на участке км 0 - км 30 " | май 2021 | V | 1 | 2021-2022 |  |  | 10 | 130000 | 20 | 260000 | 390000 | 39000
72 | Ремонт объекта: "Мост через р.Бол.Соренак на км 35+837 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" | июль 2021 | 5 | 1 |  | 0.008 | 4000 |  |  |  |  | 4000
73 | Ремонт объекта: "Мост через р.Ин на км 52+269 автомобильной дороги ".Биробиджан - с. Кукан" | сентябрь 2021 | 5 | 1 |  |  |  | 0.025 | 10000 |  |  | 10000
79 | Ремонт объекта: "Мост на км 12+650 автомобильной дороги "Подъезд к реабилитационному центру Утёс" | июль 2021 | 4 | 1 |  | 0.01445 | 8000 |  |  |  |  | 8000
91 | Ремонт объекта: "Мост через руч. Каменистый на км 2+252 автомобильной дороги "Подъезд к с. Верхняя Манома" | август 2021 | 5 | 1 |  | 0.014 | 8000 |  |  |  |  | 8000
92 | Ремонт объекта: "Мост ч/р Балахта на км 18+684 автомобильной дороги "Подъезд к с. Верхняя Манома" | № 31/6-р от 26.06.2020 | 5 | 1 |  | 0.0257 | 12000 |  |  |  |  | 12000
97 | Ремонт объекта: "Мост через р. Чистоводная на км 34+017 автомобильной дороги "г. Советсткая Гавань - рп. Ванино" | август 2021 | 3 | 1 |  |  |  | 0.07175 | 6000 |  |  | 6000
104 | Ремонт объекта: "Мост через р. Хадя на км 9+253 автомобильной дороги "г. Советсткая Гавань - рп. Ванино" | сентябрь 2022 | 3 | 2 | [5 empty] | 0.1255 | 20000 | 20000
Итого | [5 empty] | 34.264 | 954880.823 | 65.648 | 1437737.0145 | 25.505 | 430920.3842 | 3233449.0302
И.о. начальника КГКУ "Хабаровскуправтодор" | [6 empty] | Ю.П. Залевский

## План закупок 2021
УТВЕРЖДАЮ:
И.о. начальника КГКУ " Хабаровскуправтодор"
__________________________ Ю.П. Залевский
"______"_____________2021 г
График подготовки ПСД и проведения закупок по объектам ремонта сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Хабаровского края включенным в план работ "Дорожный призыв" на 2021 год.
№ п/п | № п/п по району | Наименование объектов и направления расходования средств | Ед. изм. | Физические показатели |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. | Основание ремонтных работ | Приоритетность (важность) | ПСД |  |  |  | Торги на проведение работ |  | Работы по объекту |  |  |  | Начало работ | Сроки ввода | Примечание (тип покрытия) | Примечание стоимость по итогам торгов | Ответственный куратор (Приказ №21/3 от 13.02.17) | Примечание
[10 empty] | Дата передачи тех. зад. в торги | Дата заключения контракта на подготовку ПСД | Дата окончания работ по подготовке ПСД | Дата передачи готового проекта на торги | Дата направления док. В комитет | Дата заключения контракта | Начало | Окончание
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | 1 | Автомобильная дорога г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+000 | км | 4 |  | 6: 132738.723; 8: Аварийное состояние. Сильный крен устоев (30%), разрушены плиты мягкого въезда; 9: 3 | [7 empty] | Выдача ПСД на участок км 0+000 - км 29+800 до 15.02.2021. По ТЗ выделение 3-х этапов (км 0+000 – км 9+944, км 9+944 – км 20+295 и км 20+295 – км 29+800) | Необходимо урегулировать с трассировкой по ППД (наложение участка реконтрструкции в обход)
1 | 2 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | км | 9.944 |  | 6: 255500; 8: Восстановление асфальтобетонного покрытия, приведение дороги в нормативное состояние (большая сетка трещин, ямочность, колейность, просадки, пучины) (обращение Главы Амурского р-на, письмо Министерства пром. и транстпорта от 20.07.2016г). Переходящий на 2018г.; 9: 2; 7: -; 8: -; 9: 15.02.2021; 10: по факту доведения ЛБО | [7 empty] | Выдача ПСД на участок км 0+000 - км 29+800 до 15.02.2021. По ТЗ выделение 3-х этапов (км 0+000 – км 9+944, км 9+944 – км 20+295 и км 20+295 – км 29+800)
2 | 3 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | км |  |  | 6: 132738.723; 8: Выполнить работы по приведению асфальтобетонного покрытия в нормативное состояние (большая сетка трещин, ямочность, колейность, просадки, пучины); 10: по факту доведения ЛБО
|  | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" |  |  |  | 6: 0; 10: по факту доведения ЛБО
2 | 3 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 118058.2; 10: по факту доведения ЛБО
3 | 1 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | км | 1.7 |  | 6: 0; 8: Поручение Президента РФ ПР-935. Восстановление земляного полотна и дорожной одежды, расчистка полосы отвода, устройство водоотвода и обустройства автодороги; 9: 1; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 199197.5; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 41260; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 130126.4; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 78000; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  | 6 | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 4000; 8: Разрушены деформационные швы, просадки под переходными плитами.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние. Разрушение мести опирания балок.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | 12 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 8000; 8: Аварийное состояние. Разрушение мест опирания балок.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | 13 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 8000; 8: Разрушены деформационные швы; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | 14 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 12000; 8: Размыты конуса моста.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | 14 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  |  | 6: 0; 8: Разрушение гидроизоляционных пролётных строений в районе опоры 1. Разрушены деформационные швы. Разрушение балок в местах опирания на опоре 2.; 10: по факту доведения ЛБО
9 | 15 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  | 21.4 | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
10 | 16 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | п.м. |  | 12.2 | 6: 954880.823; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
15 | 15 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
16 | 16 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
17 | 17 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: Ю.П. Залевский; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
18 | 18 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
19 | 19 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
20 | 20 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | 15 | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
#REF! | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 10: по факту доведения ЛБО
4 | #REF! | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 0+000 - км 29+800" | км | 43 |  | 8: Представление ГИБДД. Аварийное состояние. Разрушены оголовки, деформация тела трубы, расхождение звеньев.; 9: 2; 10: по факту доведения ЛБО
2 |  | "Автомобильная дорога "г. Советская Гавань – рп. Ванино" на участке км 29+800 - км 33+800" | км | 4 |  | 6: 132738.723; 7: -; 8: -; 9: 15.02.2021; 10: по факту доведения ЛБО | [7 empty] | ПСД утверждена 21.04.2020 - 407,6 млн. руб. Требуется корректировка по причине выделения этапа в 4 км
3 | #REF! | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 0 – 16» Этап 1 (ПК 0+00 – ПК42+00) | км | 4.2 |  | 6: 118058.2; 8: Представление ГИБДД. Аварийное состояние. Разрушены оголовки, деформация тела трубы, расхождение звеньев.; 9: 2; 7: 18.01.2021; 8: 15.03.2021; 9: 25.05.2021; 10: по факту доведения ЛБО | [7 empty] | ПСД утверждена 21.04.2020 - 407,6 млн. руб. Требуется корректировка по причине производства работ на данном участке по дефектной ведомости. Срок корректировки 2,5 месяца без учета торгов (4,5 месяца с торгами)
4 | #REF! |  | шт. |  |  | 6: 0; 8: Аварийное состояние.; 9: 2; 7: 18.01.2022; 8: 15.03.2022; 9: 25.05.2022; 10: по факту доведения ЛБО
5 | #REF! |  | шт. |  |  | 1 | 0 | Аварийное состояние. | 2 | 18.01.2023 | 15.03.2023 | 25.05.2023 | по факту доведения ЛБО
6 | #REF! | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 0 – 16» Этап 2 (ПК 42+00 – 162+97) | км | 12.1 |  | 8: Представление ГИБДД. Аварийное состояние. Разрушены оголовки, деформация тела трубы, расхождение звеньев.; 9: 2; 7: 18.01.2024; 8: 15.03.2024; 9: 25.05.2024; 10: по факту доведения ЛБО
4 | #REF! | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 16 – 28» Этап 1 (ПК 0+00 – ПК50+00) | км | 5 |  | 6: 199197.5; 8: Представление ГИБДД. Аварийное состояние. Разрушены оголовки, деформация тела трубы, расхождение звеньев.; 9: 2; 7: 18.01.2025; 8: 15.03.2025; 9: 25.05.2025; 10: по факту доведения ЛБО | [7 empty] | ПСД утверждена 21.04.2020 - 424,5 млн. руб. (1 этап - 188,6 мл..руб., 2 этап - 235,9 млн.руб.). Требуется корректировка по причине производства работ на данном участке по дефектной ведомости. Срок корректировки 2,5 месяца без учета торгов (4,5 месяца с торгами)
8 | #REF! | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 16 – 28» Этап 2 (ПК 50+00 – ПК117+00) | км | 6.7 |  |  |  | Представление ГИБДД. Аварийное состояние. Разрушены оголовки, деформация тела трубы, расхождение звеньев. | 2 | 43088 | 42822 | 42897 | по факту доведения ЛБО | 42892 | 42947 | август | сентябрь | 20.07.17 | 30.06.2017 | 42917 | 42979 | а/б
[7 empty] | 0 | [5 empty] | по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 344.6 | 6: 0; 8: Сильно разрушена гидроизоляция ПС. Разрушен защитный слой ПС. Начато разрушение тротуарных блоков, д.ш. на всех опорах. Наносы корчей. Начат подмыв дамб на ОКр1. Разрушены тротуарные блоки на сопряжении.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 103.8 | 6: 0; 8: Скол балок в месте опирания на ОП2. Сильное разрушение гидроизоляции, защитного слоя ПС. Разрушены д.ш. все. Разрушены плиты тротуарных блоков. Просадка конуса на ОКр2.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 102 | 6: 0; 8: Начат подмыв струенаправляющей дамбы. (дамба примерно 200 м), обследование, составление паспорта дамбы. Разработка проекта ремонта.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 288.6 | 6: 0; 8: обследование струенаправляющей дамбы, составление паспорта; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 217.1 | 6: 0; 8: обследование струенаправляющей дамбы, составление паспорта; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 443.8 | 6: 0; 8: обследование струенаправляющей дамбы, составление паспорта; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 18.2 | 6: 0; 8: Просадка ОКр2; предаварийное состояние пролёта №2 (сильное разрушение гидроизоляции ПС, самих плит), разрушение д/ш.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 66.27 | 6: 0; 8: Критические разрушения свай ОП4, ОП5; разрушение ригелей промежуточных опор. Сильное выщелачивание бетона. Разрушение гидроизоляции ПС 100%. Разрушены д/ш, дыры до 15 см. Разрушены тротуарные блоки (около 10м); 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 36.07 | 6: 0; 8: Разрушение свай ОП2 в месте перехода в грунт. Просадка конусов. Просадка переходных на ОКр2.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 18.3 | 6: 0; 8: Критическое выпиране ОП2, ОП3. Сильные разрушения пролетных строений. Нет перильного и барьерного ограждения.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 33.7 | 6: 0; 8: Незначительная просадка опоры, разрушение д.ш., занесено подмостовое пространство, разрушены конуса.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 129.9 | 6: 0; 8: Грибок на пролетных строениях, разрушение стыков между балками, разрушение д/ш. Зафексирован незначительный подмыв струенаправляющей дамбы (дамба в паспорте не указанна, примерно 200м). Разрушение тротуарных блоков. Обследование, составление паспорта струенаправляющей дамбы.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 23.72 | 6: 0; 8: Выпирание ОП3, разрушение ригеля (сильные трещины, сколы), отсутствует свая на ОП2, разрушение гидроизоляции ПС, перегруз последнего пролета асфальтом, разрушение плит тротуаров.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 18 | 6: 0; 8: Разрушение заборной стены ОКр1, разрушение стойки ОП2 (полное) в месте перехода в землю, Выпирание ОП3. Трещины на ПС сильные.; 10: по факту доведения ЛБО
|  |  | п.м. |  | 24.3 | 6: 0; 8: Выпирает ОП3 (лево); 10: по факту доведения ЛБО
[7 empty] | 0 | [5 empty] | по факту доведения ЛБО
5 |  | «Автомобильная дорога «г. Комсомольск-на-Амуре – пос. Березовый – пос. Амгунь – по. Могды – р.п. Чегдомын» на участке км 488 - км 501 (рп Чегдомын - п. Новый Ургал) | км | 1.93 |  | 6: 41260; 7: -; 9: ПСД разработана; 10: по факту доведения ЛБО | [7 empty] | ПСД утверждена 04.06.2019 - 280,7 млн. руб. Предусмотрены 2 этапа (42,5 и 238 млн.руб.)
6 |  | "Автомобильная дорога «Подъезд к р.п. Мухен» на участке км 0+000 - км 9+000" | км | 9.19 |  | 6: 130126.4; 7: -; 8: -; 9: ПСД разработана; 10: по факту доведения ЛБО | [7 empty] | СД утверждена 13.05.2020 - 125.4 млн. руб. На участке выполнялись работы в рамках содержания.
7 |  | "Автомобильная дорога "Подъезд к п. Алонка" на участке км 0 - км7" | км | 0 |  | 6: 78000; 7: 18.01.2021; 8: 15.03.2021; 9: 25.05.2021; 10: по факту доведения ЛБО | [7 empty] | ПСД утверждена 26.11.2019 (173 млн. руб.) Требуется корректировка о причине производства работ на данном участке по дефектной ведомости.
41 | 1 | Ремонт объекта: "Обустройство пешеходных переходов (освещение)" | шт. |  | 24 | 8: Поручение президента РФ (решение суда по 4 шт в Лазовском районе)
#REF! |  | Диагностика и паспортизация автомобильных дорог |  |  |  | 7: 25000
|  | Разработка програмного комплекса «АИС ИССО М» |  |  |  | 8: Для мониторинга, анализа, контроля технического состояния, оценки уровня эксплуатационной надежности и оптимизации финансовых затрат на содержание и ремонт искусственных сооружений.
Оказание услуг в сфере обесечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры расположенных на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края.
Диагностика и паспортизация автомобильных дорог
Диагностика и паспортизация мостовых сооружений края
62 | [5 empty] | 6: 20000
63 |  | РЕЗЕРВ |  |  |  | 6: 5000
|  | ВСЕГО | км / п.м. | 34.264 |  | 6: 954880.823
|  | в том числе дорог | км | 77.5
|  | в том числе мостов | п.м.
|  | в том числе труб | п.м.
А.С. Ковшиков
В.И. Омельчук
А.Ю. Рябов
954880.823
|  | Выполнение работ по ремонту объекта "Мост через ручей на км 570+513 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 605+699 по существующим километровым столбикам)" | п.м. |  | 8.5 | 6: 6897.48; 8: Николаевский
|  | Выполнение работ по ремонту объекта "Мост через ручей на км 569+390 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 604+440 по существующим километровым столбикам)" | п.м. |  | 8.5 | 6: 7059.74; 8: Николаевский
|  | Выполнение работ по ремонту объекта "Мост через ручей на км 563+112 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 597+458 по существующим километровым столбикам) | п.м. |  | 14.55 | 6: 10108.86; 8: Николаевский
|  | Выполнение работ по ремонту объекта "Мост через ручей на км 567+115 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 602+125 по существующим километровым столбикам)" | п.м. |  | 8.5 | 6: 7836.4; 8: Николаевский
|  | Выполнение работ по ремонту объекта "Мост через ручей Мельничный на км 449+806 автомобильной дороги "с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре" (км 488+334 по существующим километровым столбикам)" | п.м. |  | 26.65 | 6: 10262.39; 8: Ульчский