## Табл № 1 Хаб край
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) регионального и межмуниципального значения и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (по Хабаровскому краю)
№ | Код в СКДФ | Наименование автомобильной дороги | Идентификатор | Протяженность и площадь покрытия дороги |  | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2019 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2020 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2021 году | [5 empty] | Мероприятия, реализуемые в рамках программы в 2022 году
[6 empty] | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость | Адрес участка |  | Вид работ | Мощность работ |  | Стоимость
|  |  |  | км | кв.м | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб. | Начало (км+м) | Конец (км+м) |  | Значение | Единица измерения | тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (в границах Хабаровской городской агломерации)
1 | 808936 | Обход г. Хабаровска (0-13) с подъездом к Матвеевскому шоссе | 08 ОП РЗ 08А-22 | 13.3 | 107350 | 0+000 | 9+990 | ремонт покрытия проезжей части | 10 | км | 108185.1 | 0+787 | 0+878 | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 1537.86
[9 empty] | 113692 | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки | 10 | км | 694.3
[9 empty] | 4454.8 | кв.м.
[8 empty] | установка барьерного ограждения | 1344 | п.м. | 6433.9
2 | 808861 | Обход с. Ильинка | 08 ОП РЗ 08К-93 | 2.4 | 18864 | 0+000 | 2+358 | ремонт покрытия проезжей части | 2.3 | км | 34615.6
[9 empty] | 21686 | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки | 2.3 | км | 88.9
[9 empty] | 690 | кв.м.
3 | 808879 | Обход пос. Красная Речка - с. Казакевичево | 08 ОП РЗ 08К-91 | 33.3 | 266400 | [6 empty] | 17+700 | 22+300 | ремонт покрытия проезжей части | 4.6 | км | 53015.29 | 23+600 | 25+688 | ремонт покрытия проезжей части | 2 | км | 18261.4512 | 9+000 | 13+266 | ремонт покрытия проезжей части | 4.266 | км | 68706.792
[15 empty] | 36200 | кв.м. |  |  |  |  | 14570 | кв.м. |  |  |  |  | 32053 | кв.м.
[20 empty] | нанесение разметки | 5 | км | 824.5608 |  |  | нанесение разметки | 14.361 | км | 324.405
[21 empty] | 4929.3 | кв.м. |  |  |  |  | 1491.85 | кв.м.
4 | 808893 | Подъезд к пос. имени Горького (г. Хабаровск) | 08 ОП РЗ 08К-74 | 6 | 42000 | [12 empty] | 0+000 | 1+909 | ремонт покрытия проезжей части | 1.91 | км | 29860.9
[21 empty] | 13309 | кв.м.
[20 empty] | нанесение разметки | 6.52 | км | 108.82
[21 empty] | 582.1 | кв.м.
[18 empty] | 2+968 | 5+873 | ремонт покрытия проезжей части | 2.91 | км | 45396.4618
[21 empty] | 21605 | кв.м.
[20 empty] | нанесение разметки | 8.81 | км | 151.697
[21 empty] | 811.4 | кв.м.
5 | 808950 | Подъезд к г. Хабаровску (от 14 км федеральной автодороги "Уссури") | 08 ОП РЗ 08К-75 | 8.9 | 70880 | [12 empty] | 0+000 | 1+954 | ремонт покрытия проезжей части | 1.954 | км. | 27492.464
[21 empty] | 16027.64 | кв.м.
[20 empty] | нанесение разметки | 6.11 | км. | 107.279
[21 empty] | 622.72 | кв.м.
[18 empty] | 2+646 | 5+342 | ремонт покрытия проезжей части | 2.696 | км. | 36274.847
[21 empty] | 23136.74 | кв.м.
[20 empty] | нанесение разметки | 8.093 | км. | 142.093
[21 empty] | 824.83 | кв.м.
6 | 808860 | г. Хабаровск-с. Мичуринское-с. Федоровка -с. Смирновка-с. Галкино | 08 ОП РЗ 08К-85 | 34.8 | 267260 | 1+931 | 5+031 | устройство освещения | 3100 | п.м. | 5403.9 | [12 empty] | 6+054 | 9+597 | ремонт покрытия проезжей части | 3.543 | км | 48950.71
[27 empty] | 24740 | кв.м.
[26 empty] | нанесение разметки | 9.585 | км | 233.755
[27 empty] | 1081.51 | кв.м.
[24 empty] | 30+224 | 31+834 | ремонт покрытия проезжей части | 1.61 | км | 22302.144
[27 empty] | 9750 | кв.м.
[26 empty] | нанесение разметки | 5.187 | км | 106.499
[27 empty] | 536.7 | кв.м.
7 | 808841 | Подъезд к с. Мирное | 08 ОП РЗ 08К-89 | 6.1 | 42378 | [18 empty] | 0+000 | 6+055 | ремонт покрытия проезжей части | 6.055 | км | 123519.148
[27 empty] | 42726 | кв.м.
[26 empty] | нанесение разметки | 17.951 | км | 263.594
[27 empty] | 1440 | кв.м.
8 | 808918 | "ул. Автобусная (г. Хабаровск) - обход пос.Красная речка" | 08 ОП РЗ 08К-94 | 2.4 | 19472 | 0+000 | 2+435 | ремонт покрытия проезжей части | 2.4 | км | 16418.4
[9 empty] | 21655.5 | кв.м.
9 | 808877 | г. Хабаровск-с. Ильинка - с. Ракитное- с. Гаровка 1-пос.им. Горького (г. Хабаровск) | 08 ОП РЗ 08К-87 | 16.9 | 135200 | 12+070 | 16+000 | ремонт покрытия проезжей части | 3.9 | км | 34752.5
[9 empty] | 30886 | кв.м.
[8 empty] | устройство светофорных объектов | 8 | шт. | 1620
[6 empty] | 0+000 | 4+420 | ремонт покрытия проезжей части | 4.4 | км . | 44013.1
[9 empty] | 35360 | кв.м.
10 | 808904 | Подъезд к ж.д. ст. Хабаровск-2 | 08 ОП РЗ 08К-84 | 3.1 | 24800 | [6 empty] | 0+000 | 2+600 | ремонт покрытия проезжей части | 2.6 | км | 33169.9
[15 empty] | 22800 | кв.м.
[14 empty] | нанесение разметки | 2.6 | км | 155
[15 empty] | 93 | кв.м.
11 | 808878 | Подъезд к с. Дружба (от 5 км региональной автодороги г. Хабаровск - с. Ильинка - с. Ракитное - с. Гаровка-1 - пос. им. Горького (г. Хабаровск) | 08 ОП РЗ 08К-88 | 16.9 | 118300 | 1+000 | 8+360 | ремонт покрытия проезжей части | 7.4 | км | 23439.1
[9 empty] | 59720 | кв.м.
12 | 808916 | Подъезд к с. Черная Речка | 08 ОП РЗ 08К-83 | 20.4 | 142926 | 0+000 | 8+840 | ремонт покрытия проезжей части | 8.8 | км | 17360.8
[9 empty] | 71300 | кв.м.
Итого по объектам в границах Хабаровской городской агломерации |  |  |  | 164.5 | 1255830 |  |  |  | 39.2 | км | 293025.6 |  |  |  | 7.2 | км | 87878.05 |  |  |  | 11.47 | км | 158620.5738 |  |  |  | 15.474 | км | 264407.047
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (вне Хабаровской городской агломерации)
13 | 808824 | Подъезд к с. Ачан | 08 ОП РЗ 08К-2 | 67.7 | 541600 | 35+600 | 39+600 | ремонт покрытия проезжей части | 4.1 | км | 58547.6
[9 empty] | 23066.4 | кв.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров | 6151 | кв.м. | 3387.5
14 | 808926 | Подъезд к аэропорту г. Комсомольск-на-Амуре | 08 ОП РЗ 08А-9 | 1.9 | 15200 | 0+000 | 1+850 | ремонт тротуаров | 4160 | кв.м. | 4823.1
15 | 808848 | Подъезд к пос. ст. Гайтер | 08 ОП РЗ 08К-27 | 5.5 | 24750 | 1+350 | 2+350 | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 15122
[9 empty] | 5914 | кв.м.
16 | 808944 | Подъезд к р.п. Мухен | 08 ОП РЗ 08К-41 | 83.2 | 555200 | 31+000 | 57+000 | ремонт покрытия проезжей части | 27.7 | км | 63484.6 | 9+000 | 19+000 | ремонт покрытия проезжей части | 9.7 | км | 160705.38
[9 empty] | 193900 | кв.м. |  |  |  |  | 80168 | кв.м.
17 | 808908 | Подъезд к с. Капитоновка | 08 ОП РЗ 08К-19 | 10.7 | 74900 | [6 empty] | 0+000 | 7+000 | ремонт покрытия проезжей части | 7 | км | 109983.03
[15 empty] | 42000 | кв.м.
18 | 808940 | Подъезд к с. Кукелево | 08 ОП РЗ 08А-80 | 12.1 | 84700 | [6 empty] | 0+000 | 9+091 | ремонт покрытия проезжей части | 9.1 | км | 113088.6
[15 empty] | 84700 | кв.м.
19 | 808911 | Подъезд к с. Бичевая | 08 ОП РЗ 08К-38 | 64 | 480000 | [6 empty] | 0+000 | 38+700 | ремонт покрытия проезжей части | 38.7 | км | 354620.08 | 39+000 | 46+000 | ремонт покрытия проезжей части | 7 | км | 59580.706
[15 empty] | 312000 | кв.м. |  |  |  |  | 49412 | кв.м.
[14 empty] | ремонт тротуаров | 17100 | кв.м. | 43546.24 |  |  | нанесение разметки | 21 | км | 263.662
[14 empty] | устройство освещения | 11943 | п.м. | 4984.1 |  |  |  | 1712.2 | кв.м.
20 | 808955 | г. Советская Гавань - рп. Ванино | 08 ОП РЗ 08А-4 | 40.2 | 308511 | [6 empty] | 37+200 | 39+000 | ремонт покрытия проезжей части (1 этап) | 0 | км | 1837.484 | 29+800 | 32+100 | ремонт покрытия проезжей части | 2.3 | км | 91629.204
[15 empty] | 0 | кв.м. |  |  |  |  | 24941.2 | кв.м.
[12 empty] | 36+000 | 36+100 | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 2894.86 |  |  | нанесение разметки | 6.465 | км | 143.662
[21 empty] | 710.5 | кв.м.
21 | 808897 | с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре | 08 ОП РЗ 08А-10 | 628.1 | 3768600 | 446+00 | 460+00 | реконструкция | 0 | км | 32842.6 | 103+400 | 105+500 | ремонт покрытия проезжей части | 2.1 | км | 22679.48
[9 empty] | 0 | кв.м. |  |  |  |  | 14700 | кв.м.
22 | 808920 | г. Комсомольск-на-Амуре-пос.Березовый-пос. Амгунь-пос. Могды-р.п. Чегдомын | 08 ОП РЗ 08К-15 | 486.5 | 3017520
23 | 808901 | Подъезд к с. Иннокентьевка | 08 ОП РЗ 08К-53 | 15.4 | 107800 | 0+000 | 15+400 | ремонт покрытия проезжей части | 15.4 | км | 28562.5
[9 empty] | 107800 | кв.м.
24 | 808943 | р.п. Переяславка - с. Аргунское | 08 ОП РЗ 08А-11 | 44.6 | 365605.2 | 13+000 | 22+300 | ремонт покрытия проезжей части | 9.3 | км | 30708.1 | [6 empty] | 0+000 | 3+100 | ремонт покрытия проезжей части | 3.1 | км | 29043.941
[9 empty] | 65100 | кв. м | [10 empty] | 23152 | кв.м.
[20 empty] | нанесение разметки | 7.2 | км | 201.377
[21 empty] | 856.32 | кв.м.
[18 empty] | 2+880 | 2+880 | восстановление светофорного объекта | 1 | шт | 7392.75
25 | 808843 | Подъезд к пос. ст. Розенгартовка | 08 ОП РЗ 08К-12 | 3.6 | 24100 | 0+000 | 1+000 | ремонт покрытия проезжей части | 1 | км | 6731.6 | [12 empty] | 0+000 | 3+480 | устройство электроосвещения | 3480 | п.м. | 83273.9
[9 empty] | 7000 | кв.м.
26 | 808825 | Подъезд к с. Васильевка | 08 ОП РЗ 08К-10 | 18.5 | 123025 | 6+643 | 7+543 | ремонт покрытия проезжей части | 0.9 | км | 3194.7 | 0+000 | 4+000 | ремонт покрытия проезжей части | 4 | км | 41895.38
[9 empty] | 6300 | кв.м. |  |  |  |  | 28000 | кв.м.
[6 empty] | 7+543 | 13+543 | ремонт покрытия проезжей части | 6 | км | 15846.6
[9 empty] | 48330 | кв.м.
27 | 808934 | Подъезд к с. Князе-Волконское (от федеральной дороги "Восток") | 08 ОП РЗ 08К-78 | 8.1 | 54248 | [6 empty] | 0+000 | 8+208 | ремонт покрытия проезжей части (1 этап) | 8.2 | км | 86715.92
[15 empty] | 61764 | кв.м.
28 | 808850 | Подъезд к с. Святогорье | 08 ОП РЗ 08А-13 | 36.7 | 275250 | [6 empty] | 21+000 | 36+700 | ремонт покрытия проезжей части | 12.5 | км | 58406.31
[15 empty] | 109900 | кв.м.
[12 empty] | 15+000 | 21+000 | ремонт покрытия проезжей части | 6 | км | 26577.7
[15 empty] | 42000 | кв.м.
29 | 808930 | Подъезд к пос. ст. Кругликово | 08 ОП РЗ 08К-44 | 2.7 | 18900 | [12 empty] | 0+000 | 2+695 | устройство электроосвещения | 2695 | п.м. | 7059.14
30 | 808857 | Подъезд к аэропорту г. Советская Гавань | 08 ОП РЗ 08А-16 | 12.7 | 88900 | [18 empty] | 0+000 | 12+700 | ремонт покрытия проезжей части | 12.7 | км | 246375.97
[27 empty] | 88900 | кв.м.
31 | 808870 | Подъезд к с. Найхин | 08 ОП РЗ 08К-55 | 2.2 | 15440 | [18 empty] | 0+000 | 2+200 | ремонт покрытия проезжей части | 2.2 | км | 115205.1
[27 empty] | 15440 | кв.м.
32 | 808929 | Подъезд к реабилитационному центру "Утес" | 08 ОП РЗ 08К-39 | 14.3 | 100123
Итого по объектам вне Хабаровской городской агломерации |  |  |  | 1526.8 | 9821009.2 |  |  |  | 65.4 | км | 263250.9 |  |  |  | 97.3 | км | 1027934.564 |  |  |  | 12.4 | км | #REF! |  |  |  | 14.9 | км | 444854.97
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения, в том числе: |  |  |  | 1691.3 | 11076839.2 |  |  |  | 104.6 | км | 556276.5 |  |  |  | 104.5 | км | 1115812.614 |  |  |  | 23.87 | км | #REF! |  |  |  | 30.374 | км | 709262.017
В рамках регионального проекта "Дорожная сеть"
За счет средств краевого бюджета, предусмотренных на содержание и ремонт автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения | [7 empty] | ремонт покрытия проезжей части | 104.6 | км | 500982.3 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 104.5 | км | 1062694.6 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 23.87 | км | 337539.975 |  |  | ремонт покрытия проезжей части | 30.374 | км | 625059.864
[9 empty] | 811709.9 | кв.м. |  |  |  |  | 696732 | кв.м. |  |  |  |  | 23.87 | кв.м. |  |  |  |  | 213609 | кв.м.
[8 empty] | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км |  |  |  | капитальный ремонт |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | реконструкция | 0 | км | 32842.6 |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км |  |  |  | реконструкция |  | км
[9 empty] | 0 | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км |  |  |  | строительство |  | км
[10 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м. | [5 empty] | кв.м.
[8 empty] | нанесение разметки | 12.3 | км | 783.2 |  |  | нанесение разметки | 2.6 | км | 155 |  |  | нанесение разметки | #REF! | км | #REF! |  |  | нанесение разметки | 47.084 | км | 928.253
[9 empty] | 5144.8 | кв.м. |  |  |  |  | 93 | кв.м. |  |  |  |  | #REF! | кв.м. |  |  |  |  | 4550.06 | кв.м.
[8 empty] | устройство светофорных объектов | 8 | шт. | 1620 |  |  | устройство светофорных объектов | 2 | шт. | 4432.7 |  |  | устройство светофорных объектов | 1 | шт. | 7392.75 |  |  | устройство светофорных объектов |  | шт.
[8 empty] | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт. |  |  |  | установка дорожных знаков |  | шт.
[8 empty] | установка тросового/барьерного ограждения | 1344 | п.м. | 6433.9 |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м. |  |  |  | установка тросового/барьерного ограждения |  | п.м.
[8 empty] | ремонт тротуаров | 10311 | кв.м. | 8210.6 |  |  | ремонт тротуаров | 17100 | кв.м. | 43546.2 |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м. |  |  |  | ремонт тротуаров |  | кв.м.
[8 empty] | устройство освещения | 3100 | п.м. | 5403.9 |  |  | устройство освещения | 11943 | п.м. | 4984.1 |  |  | устройство освещения | 2695 | п.м. | 7059.14 |  |  | устройство освещения | 3480 | п.м. | 83273.9
[8 empty] | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м. |  |  |  | установка направляющих устройств |  | п.м.
[8 empty] | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м. |  |  |  | укладка слоев износа |  | кв.м.
[8 empty] | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м. |  |  |  | шероховатая поверхностная обработка |  | кв.м.
[8 empty] | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м. |  |  |  | обработка защитной пропиткой |  | кв.м.
[8 empty] | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт. |  |  |  | установка водоотводных лотков |  | шт.
[8 empty] | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м. |  |  |  | очистка водоотводных полос |  | п.м.